## ชีต1
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2568 กรุงเทพมหานคร รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  |  |  | รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม | เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่ | แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (ล้านบาท) | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน
การพัฒนา : ด้านเดินทางดี
1 | โครงการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าในแนวถนนราชวิถีบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงแยกตึกชัยโครงการปี 68 - 69 | 40 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | 6-25 มี.ค. 68 ขออนุมัติเงินจัดสรร/ 12-13 มี.ค. 68 แจ้งผู้เสนอราคาทำ BOQ/ 13-24 มี.ค. 68 ส่ง สกค. ตรวจร่างสัญญา/ 19 มี.ค. 68 อนุมัติเงินประจำงวด | 0 | สนย. | OKR1110
2 | ปรับปรุงทางเท้าถนนนวมินทร์ ช่วงจากถนนรามอินทรา ถึงถนนศรีบูรพาพื้นที่เขตคันนายาวและเขตบีงกุ่ม | 114.187 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1105- OKR1108
3 | ปรับปรุงทางเท้าถนนเลียบคลองสอง ช่วงจากถนนพระยาสุเรนทร์ถึงถนนหทัยราษฎร์ พื้นที่เขตคลองสามวา | 50.872 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1105- OKR1108
4 | ปรับปรุงทางเท้าซอยรามอินทรา 34 และถนนอยู่เย็นช่วงจากถนนรามอินทรา ถึงประดิษฐ์มนูธรรมพื้นที่เขตบางเขนและเขตลาดพร้าว | 27.93 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1105- OKR1108
5 | ปรับปรุงทางเท้าถนนฉลองกรุง ช่วงจากถนนสุวินทวงศ์ ถึงคลองลำมะขามพื้นที่เขตหนองจอก | 84.168 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1105- OKR1108
6 | ปรับปรุงทางเท้าถนนวัชรพล ช่วงจากห้าแยกวัชรพลถึงถนนเพิ่มสินพื้นที่เขตบางเขนและเขตสายไหม | 71.998 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ตรวจสอบเอกสาร/รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติจ้าง | 0 | สนย. | OKR1105- OKR1108
7 | ปรับปรุงทางเท้าถนนหทัยราษฎร์ ช่วงจากถนนสุวินทวงศ์ถึงสุเหร่าคลองหนึ่งพื้นที่เขตมีนบุรีและเขตคลองสามวา | 48.64 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1105- OKR1108
8 | ปรับปรุงทางเท้าถนนสุขาภิบาล 5 ช่วงจากถนนเทพรักษ์ ถึงถนนสายไหมพื้นที่เขตบางเขนและเขตสายไหม | 117.159 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1105- OKR1108
9 | ปรับปรุงทางเท้าถนนพระยาสุเรนทร์ ช่วงจากถนนรามอินทรา ถึงแยกลำกะโหลกพื้นที่เขตมีนบุรีและเขตคลองสามวา | 41.59 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | 25 ก.พ. 68 คกก. สรุปผลการยื่นเอกสารเสนอราคาและขอดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก/ 17 มี.ค. 68 ออกประกาศยกเลิกประกวดราคา เริ่มดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก/ 19 - 24 มี.ค. 68 จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | 0 | สนย. | OKR1105- OKR1108
10 | ปรับปรุงทางเท้าถนนนาคนิวาส ช่วงจากถนนสังคมสงเคราะห์ ถึงถนนสตรีวิทยา 2 พื้นที่เขตลาดพร้าว | 52.888 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | เผยแพร่ประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป) | 0 | สนย. | OKR1105- OKR1108
11 | ปรับปรุงทางเท้าถนนคู้บอน ช่วงจากถนนรามอินทรา ถึงถนนพระยาสุเรนทร์ พื้นที่เขตคันนายาวและเขตคลองสามวา | 99.12 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1105- OKR1108
12 | ปรับปรุงทางเท้าซอยรามอินทรา 40 ช่วงจากถนนรามอินทรา ถึงคลองบางขวดพื้นที่เขตบึงกุ่ม | 28.812 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1105- OKR1108
13 | ปรับปรุงทางเท้าถนนคลองเก้า ช่วงจากถนนไมตรีจิต ถึงซอยเทพทับทิมพื้นที่เขตหนองจอก | 20.517 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1105- OKR1108
14 | ปรับปรุงทางเท้าถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ช่วงจากคลองหนองบอนถึงคลองปลัดเปรียง พื้นที่เขตประเวศ | 23.405 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1105- OKR1108
15 | ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนอ่อนนุช ช่วงจากถนนศรีนครินทร์ถึงคลองสองห้อง พื้นที่เขตประเวศ | 33.52 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ประกาศเชิญชวน เสนอราคา พิจารณาผล | 0 | สนย. | OKR1105- OKR1108
16 | ปรับปรุงทางเท้าถนนฉลองกรุง ช่วงจากทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ ถึงคลองลำมะขาม พื้นที่เขตลาดกระบัง | 71.495 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1105- OKR1108
17 | ปรับปรุงทางเท้าถนนสุขุมวิท 105 (ซอยลาซาล) ช่วงจากซอยลาซาล 21ถึงซอยลาชาล 77 พื้นที่เขตบางนา | 28.225 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | รายงานพิจารณาผล อนุมัติจ้าง ประกาศผู้ชนะ | 0 | สนย. | OKR1105- OKR1108
18 | ปรับปรุงทางเท้าถนนสรงประภาช่วงจากถนนเชิดวุฒากาศ ถึงสะพานข้ามคลองประปา พื้นที่เขตดอนเมือง | 48.59 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1105- OKR1108
19 | ปรับปรุงทางเท้าถนนบำรุงเมืองช่วงจากถนนบริพัตร ถึงถนนกรุงเกษมพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 17.306 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1105- OKR1108
20 | ปรับปรุงทางเท้าถนนนครไชยศรีช่วงจากถนนพระราม 5 ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่เขตดุสิต | 18.315 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1105- OKR1108
21 | ปรับปรุงทางเท้าถนนบริพัตรช่วงจากถนนราชดำเนินนอก ถึงถนนเจริญกรุงพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 11.226 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1105- OKR1108
22 | ปรับปรุงทางเท้าถนนเพชรอุทัย ช่วงจากถนนพระรามที่ 9 ถึงถนนเพชรบุรีพื้นที่เขตห้วยขวาง | 8.5 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1105- OKR1108
23 | ปรับปรุงทางเท้าถนนหลังสวน ช่วงจากถนนเพลินจิต ถึงถนนสารสินพื้นที่เขตปทุมวัน | 12 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1105- OKR1108
24 | ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนมิตรไมตรี ช่วงจากสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นประตู 1 ถึงถนนดินแดงพื้นที่เขตดินแดง | 15 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1105- OKR1108
25 | ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนประชาสงเคราะห์ ช่วงจากถนนดินแดงถึงคลองห้วยขวาง พื้นที่เขตดินแดง | 50 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1105- OKR1108
26 | ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนมิตรไมตรี 1 ช่วงจากถนนมิตรไมตรีถึงหลังสนามกีฬาไทยญี่ปุ่น พื้นที่เขตดินแดง | 15 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1105- OKR1108
27 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | มีการรายงานการดำเนินการโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอย" ไตรมาสที่ 1 ต่อปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสำนักเทศกิจที่ กท 1403/236 ลงวันที่ 20 มกราคม 2568 | 0 | สนท. | OKR1101
28 | โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | จำนวนการจับภาพผู้กระทำผิดผ่านกล้อง AI จำนวน 62 ตัว ที่ผ่านคุณสมบัติตามตัวชี้วัด ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์-23 มีนาคม 2568 2568 จำนวนจับภาพ 47,631 ภาพ | 0 | สนท. | OKR1102
ประเด็นการพัฒนาที่ 1.2 เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง
1 | โครงการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง จากถนนสุขสวัสดิ์ ถึงถนนประชาอุทิศ(โครงการปี 68 – 70) | 42 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1217
2 | โครงการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง จากถนนประชาอุทิศ ถึงถนนพุทธบูชา(โครงการปี 68 – 70) | 59 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1217
3 | โครงการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง จากช่วงถนนประชาอุทิศ - ถนนพุทธบูชา ถึงถนนกาญจนาภิเษก(โครงการปี 68 – 73) | 90 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1217
4 | โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรทางแยก แบบAdaptive 50 ทางแยก | 130.28 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 3,430,786 บาท | สจส. | OKR1203
5 | โครงการติดตั้งระบบตรวจจับการขับขี่รถจักรยานยนต์บนบาทวิถี | 17.67 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR1206
6 | โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)พื้นที่จัดระเบียบทางเท้าและฝ่าฝืนกฎจราจร | 19.124 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR1206
7 | โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดฝืด(Friction Spot) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 | 75.046 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR1204
8 | โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนบริเวณทางเท้า ระยะที่ 2 | 25.93 | มิถุนายน 2568 - กันยายน 2568 | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ (อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง) | 0 | สจส. | OKR1206
9 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนกรุงเทพกรีฑาจากคลองบ้านม้า ถึงบริเวณทางแยกถนนนักกีฬาแหลมทอง(โครงการปี 68 – 69) | 57 | ตุลาคม 2567 - เมษายน 2568 | 14 มี.ค. 68 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา (กปน. แจ้งอนุมัติจ้างมาแล้ว 11 มี.ค. 68)/ 14-25 มี.ค. 68 เว้นระยะอุทธรณ์ กรณีไม่มีอุทธรณ์/ 26-27 มี.ค. 68 แจ้งผู้เสนอราคาทำ BOQ | 0 | สนย. | OKR1219
10 | โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนรัตนโกสินทร์สมโภช - ถนนนิมิตใหม่ ช่วงที่ 1 จากถนนเทพรักษ์ ถึงถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออก(โครงการปี 68 – 70) | 150 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1219
11 | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกถนนเพชรเกษมกับถนนพุทธมณฑลสาย 2(โครงการปี 68 – 70) | 74 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1219
12 | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกถนนเพชรเกษมกับถนนพุทธมณฑลสาย 3 (โครงการปี 68 – 70) | 84.6 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1219
13 | ปรับปรุงถนนเสนานิคม 1 ช่วงจากเสนานิเวศน์ ซอย 101 ถึงสุดถนน พื้นที่เขตลาดพร้าว | 46.389 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1219
14 | โครงการก่อสร้างถนนสายเชื่อมระหว่างถนนร.พ.ช. คลองกะออม-บ้านแขก จากคลองสวน ถึงโรงเรียนวัดบัวผันพื้นที่เขตบางขุนเทียน | 275 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1219
15 | โครงการปรับปรุงถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ช่วงจากคลองสนามชัย ถึงถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์พื้นที่เขตบางขุนเทียน | 1037.621 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1219
16 | โครงการปรับปรุงถนนพรหมราษฎร์ ช่วงจากถนนรางโพธิ์ ถึงถนนพรมแดน พื้นที่เขตบางบอน | 196 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1219
17 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนพระรามที่ 4 ช่วงจากถนนสุขุมวิท ถึงถนนรัชดาภิเษก พื้นที่เขตคลองเตย | 32.016 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1219
18 | โครงการปรับปรุงถนนบางบอน 2 ช่วงจากคลองภาษีเจริญ ถึงถนนร่มไทร พื้นที่เขตบางแค | 200 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1219
19 | ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเชื้อเพลิง ช่วงจากซอยเชื้อเพลิง 4 ถึงถนนพระรามที่ 3 พื้นที่เขตยานนาวา | 3.934 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1219
20 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนเย็นอากาศช่วงจากถนนนางลิ้นจี่ ถึงซอยศรีบำเพ็ญ พื้นที่เขตสาทร | 4.912 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1219
21 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนเจริญราษฎร์ ช่วงจาก ถนนสาทรใต้ ถึงถนนพระรามที่ 3 พื้นที่เขตสาทร และเขตบางคอแหลม | 69.685 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1219
22 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนประดู่ 1 ช่วงจากถนนเจริญราษฎร์ ถึงถนนรัชดาภิเษก พื้นที่เขตบางคอแหลม | 5.395 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1219
23 | โครงการก่อสร้างถนนรามคำแหง ช่วงที่ 2 ก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง จากคลองบ้านม้าถึงคลองบางชัน | 205.625 | ตุลาคม 2567 - กรกฏาคม 2568 | - งานขุดปรับเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ เก็บรอยต่อ ปากบ่อท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ งานกำแพงกันดิน และงานผิวจราจร | 0 | สนย. | OKR1219
24 | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองภาษีเจริญ และขยายถนนเพชรเกษม 69 – ถึงถนนบางบอน 3 (โครงการปี 68 – 69) | 80 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1219
25 | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำมาตรการการกำหนดเขตพื้นที่ส่งเสริมการลงทุน (Investment Promotion Zone หรือ IPZ) เพื่อการพัฒนาเมืองในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District หรือ CBD) ของกรุงเทพมหานคร | 12.6 | ยกเลิกโครงการ | ยกเลิกโครงการ | 0 | สวพ. | OKR1212
26 | โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) และจัดทำรายงานผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสะพานคนเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเชื่อมโยงย่านเมืองเก่า ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี (ปี 2568 - 2569 งบประมาณทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท) | 15 | ยกเลิกโครงการ | ยกเลิกโครงการ | 0 | สวพ. | OKR1211 OKR1215
27 | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำผังแม่บทและผังพัฒนาพื้นที่ศูนย์พาณิชยกรรมรองเพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและเชื่อมโยงย่าน พระราม 9 ห้วยขวาง และดินแดง (โครงการต่อเนื่องปี 2568 - 2569 งบประมาณทั้งสิ้น 21,800,000 บาท) | 11.99 | ยกเลิกโครงการ | ยกเลิกโครงการ | 0 | สวพ. | OKR1211
28 | โครงการจ้างที่ปรึกษาวางผังแม่บทและออกแบบรายละเอียดเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ริมคลองแสนแสบและพื้นที่ต่อเนื่อง (โครงการต่อเนื่องปี 2568 - 2569 งบประมาณทั้งสิ้น 30,000,000 บาท) | 12 | ยกเลิกโครงการ | ยกเลิกโครงการ | 0 | สวพ. | OKR1211
29 | โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและพื้นที่ต่อเนื่อง | 15 | ยกเลิกโครงการ | ยกเลิกโครงการ | 0 | สวพ. | OKR1211
30 | โครงการจ้างที่ปรึกษาวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองตลิ่งชันและพื้นที่ต่อเนื่อง | 21.97 | ยกเลิกโครงการ | ยกเลิกโครงการ | 0 | สวพ. | OKR1213
31 | โครงการจ้างที่ปรึกษาวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองบางแคและพื้นที่ต่อเนื่อง | 23.995 | ยกเลิกโครงการ | ยกเลิกโครงการ | 0 | สวพ. | OKR1213
32 | โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองสามเสนด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน | 20 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สวพ. | OKR1211
33 | โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่บริเวณประชาชื่น-ประชานิเวศน์-วัดเสมียนนารีและพื้นที่ต่อเนื่อง | 14.427 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สวพ. | OKR1211
34 | โครงการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน | 0.789 | ตุลาคมา 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 192,500 บาท | สวพ. | OKR1214
35 | กิจกรรมการกำกับ/ดูแล/ติดตามโครงการขนาดใหญ่ให้เป็นไปตามแผนงาน ก่อสร้าง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคมา 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1216
36 | กิจกรรมการจัดกรรมสิทธิ์ตามแนวเส้นทางที่ได้ศึกษาไว้ | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคมา 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1214
37 | โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สวพ. | OKR1210
38 | กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการของสมาคมจัดรูปที่ดินชายทะเลบางขุนเทียน | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 0 | สวพ. | OKR1214
39 | กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (Road Safety Culture School) | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | สำนักการจราจรและขนส่ง ได้จ้างบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ตามสัญญาเลขที่ 22 – 6 – 68 ลงวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ 680056/ADM/12N25002 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2568 เรื่อง ขอจัดส่งรายละเอียดการจัดกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร (Road Safety Culture School) โครงการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร | 0 | สจส. | OKR1208
40 | โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการจราจรในเด็ก (e-Learning) | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR1209
41 | บริหารจัดการศูนย์ควบคุมและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีการจราจรและความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณปี 2567) | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุุลาคม 2567 - สิงหาคม 2568 | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง เนื่องจากมีการร้องเรียน จึงต้องทำการเริ่มต้นอีกรอบ | 0 | สจส. | OKR1204
42 | โครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจร | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | สรุปผลรายงานการปฏิบัติตามโครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจร ของฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขต ประจำไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2568 เสร็จสิ้นแล้ว | 0 | สนท./สนข. | OKR1201
43 | โครงการจัดระเบียบซากรถยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะ | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | เดือน มีนาคม 2568 เจ้าของเคลื่อนย้ายเองจำนวน 1,254 คัน สำนักงานเขตเคลื่อนย้าย 265 คัน รวมเคลื่อนย้ายเพิ่มขึ้น 4 คัน คือ 1. เขตหลักสี่ 1 คัน 2. เขตดอนเมือง 2 คัน 3. เขตบางเขน 1 คัน | 0 | สนท./สนข. | OKR1202
44 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 1 ช่วงที่ 1 จากถนนเพชรเกษม ถึงถนนพรานนก - ถนนพุทธมณฑลสาย 4 (โครงการปี 67 - 68) | 392 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1219
45 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 1 ช่วงที่ 2 จากถนนพรานนก - ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ (โครงการปี 67 - 68) | 392 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1219
46 | โครงการก่อสร้างถนนรามคำแหง ช่วงที่ 3 ก่อสร้างสะพานข้ามแยกราษฎร์พัฒนา (โครงการปี 67 – 68) | 333 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1219
47 | โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 3 - ถนนพุทธมณฑลสาย 4 (โครงการปี 67 - 69) | 600 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | - งานทรายถมดินทาง - งานปูแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile,Geogrid) - งานสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยมและบ่อพัก ค.ส.ล.ในทางเท้า - งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. - งานสร้างกำแพงกันดิน Type 6 - งานฐานราก F1 - งานเสา C2 | 38000000 | สนย. | OKR1219
48 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนชอยวัดเวฬุวนาราม 36 (โครงการปี 67 – 68) | 16.25 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1219
49 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาร่วมใจและถนนมิตรไมตรี ช่วงที่ 2 จากสะพานข้ามคลองลำหิน ถึงถนนผดุงพันธ์ (โครงการปี 67 – 68) | 220 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1219
50 | โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด สะพานคนเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงระหว่างสะพานพระปกเกล้าถึงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (โครงการปี 67 – 68) | 15 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1215
51 | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองภาษีเจริญ ถนนมาเจริญ - ถนนบางบอน 5 (โครงการปี 66 - 68) | 225 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1219
52 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาชื่นจากการประปานครหลวงถึงถนนแจ้งวัฒนะ (ถนนหมายเลข 11) (โครงการปี 66 - 68) | 354 | มกราคม 2568 - กันยายน 2568 | งานตรวจสอบรื้อถอนเสาสัญญาณไฟจราจร - เขื่อนกันดิน งานติดตั้งนั่งร้านรองรับปั้นจั่นเพื่อตอกเสาเข็มพืดกันดิน - งานตอกเสาเข็มพืด | 0 | สนย. | OKR1219
53 | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกายช่วงที่ 2 ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทางขึ้น - ลง (โครงการปี 63 - 68) | 288.625 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1215
54 | โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2 (โครงการปี 63 - 68) | 8.708 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1215
55 | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 3 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งพระนครจากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงแยกสะพานแดง (โครงการปี 64 - 68) | 258 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1215
56 | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 1 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งธนบุรี (โครงการปี 66 - 69) | 360 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR1215
ประเด็นการพัฒนาที่ 1.3 ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง
1 | โครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนหลัก โดยขนส่งระบบรอง (BMA Feeder) เส้นทาง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (โครงการปี 2568 - 2570) | 228 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคา โดยกำหนดวันเสนอราคาวันที่ 10 เม.ย. 68 | 0 | สจส. | OKR1301
2 | โครงการจ้างบริหารระบบจัดการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนหลัก โดยขนส่งระบบรอง (BMA Feeder) เส้นทางในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (โครงการปี 2568 - 2570) | 7 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR1301
3 | โครงการป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางแบบเสาเดียว มีข้อมูลและแสงสว่าง 150 จุด | 7.2 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR1304
4 | จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารและให้คำปรึกษาในการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (Light Rail Transit) สายบางนา - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ในหมวด 4 การจัดทำและดำเนินการโครงการ ส่วนที่ 2 การคัดเลือกเอกชน | 12 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR1306
5 | จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสีลม ตอนที่ 3 (ช่วงบางหว้า-ตลิ่งชัน) ให้สอดคล้องตาม พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ในหมวด ๔ ส่วนที่ 1 การเสนอโครงการ | 10.9 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR1306
6 | โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ | 288 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR1307
7 | จัดทำจุดจอดอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับทางจักรยาน 100 จุด | 0.7 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR1311
8 | ตรวจสอบ/ปรับปรุงท่าเรือบริเวณคลองบางลำพู และคลองบางกอกใหญ่ | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว | 0 | สจส. | OKR1312
9 | จัดทำย่านจักรยานและจัดทำทางเดิน ปั่น สะดวก ลดการใช้รถ ตามแผนแม่บทกรุงเทพฯ เมืองเดินเท้าและจักรยานสัญจรเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมและยั่งยืน พ.ศ. 2567 – 2575 ในพื้นที่ย่าน ดังนี้ - ย่านสถานีบางขุนพรหม - ย่านสถานีลาดพร้าว 71 - ย่านสถานีวงเวียนใหญ่ - ย่านสถานีเตาปูน (ดำเนินการต่อเนื่องปี 2568 – 2569) | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการออกแบบเส้นทางจักรยาน | 0 | สจส. | OKR1309
10 | โครงการพัฒนาระบบการเดินรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) (โครงการปี 2567 – 2572 งบประมาณรวม 478,932,000 บาท) | 95.786 | ตุุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ปัจจุบันดำเนินการให้บริการเดินรถตามสัญญาประจำปี 2568 | 27,751,000 บาท | สจส. | OKR1303
11 | โครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวียน (Shuttle Bus) เส้นทางในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (โครงการปี 2567 – 2569 งบประมาณรวม 25,000,000 บาท) | 13.492 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR1301
ประเด็นการพัฒนาที่ 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม
1 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนช่างอากาศอุทิศ ถนนประชาอุทิศและถนนโกสุมรวมใจ (ต่อเนื่องปี 68 - 69 รวม 210 ล้านบาท) | 84 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1402
2 | โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสามแยกเตาปูนและบริเวณใกล้เคียง (ต่อเนื่อง ปี 68 - 69 รวม 195 ล้านบาท) | 78 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1402
3 | โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงปากคลองสามเสน ถึงสะพานกรุงธนบุรี | 60 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1403
4 | โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนกรุงเกษม | 23 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1403
5 | โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจากซอยปานสุข ถึงโรงเรียนราชินี | 29 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1403
6 | โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจากตลาดยอดพิมาน ถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้า | 56 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1403
7 | โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจากคลองโอ่งอ่าง ถึงตรอกไกร | 54 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1403
8 | โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งสถานีเครือข่ายระบบ SCADA สถานีสูบน้ำและประตู ระบายน้ำหลัก | 49.113 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างขยายเวลาพิจารณาผล | 0 | สนน. | OKR1411
9 | โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดและควบคุมเครื่องสูบน้ำ | 75.555 | กุมภาพันธ์ 2568 - ตุลาคม 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1411
10 | โครงการงานจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องวัดระบบโทรมาตร เพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการน้ำ (ต่อเนื่อง ปี 68 - 69 รวม 194.577 ล้านบาท) | 97.121 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล เสนอรายงานขออนุมัติจ้าง | 0 | สนน. | OKR1416 OKR1417
11 | โครงการงานก่อสร้างแก้มลิงบึงสวนรมณีย์ทุ่งสีกัน | 45 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1413
12 | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคูนายกิมสาย 3 ตอนคลองเปรมประชากร | 50 | ตุลาคม 2567 - เมษายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ ปัจจุบันอนุมัติขยายและเห็นชอบราคากลาง | 0 | สนน. | OKR1410
13 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองลาดเป็ด (ต่อเนื่อง ปี 68 - 70 รวม 180 ล้านบาท) | 36 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการและราคากลาง | 0 | สนน. | OKR1410
14 | โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว (ต่อเนื่อง ปี 68 - 70 รวม 850 ล้านบาท) | 170 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1409
15 | โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลอง บางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว (ต่อเนื่อง ปี 68 - 70 รวม 29.7 ล้านบาท) | 5.94 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1409
16 | โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ต่อเนื่อง ปี 63 - 69 รวม 246.999 ล้านบาท) | 711.31 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1409
17 | โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลอง เปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ต่อเนื่อง ปี 63 - 69 รวม 59.679 ล้านบาท) | 6.474 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 6976881.6 | สนน. | OKR1409
18 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเปรมประชากร พร้อมก่อสร้างท่อขนส่งน้ำบริเวณ ซอยปูนซีเมนต์ไทยและถนนเทอดดำริ (ต่อเนื่อง ปี 68 - 69 รวม 145 ล้านบาท) | 58 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
19 | โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองรางอ้อ - รางแก้ว คูน้ำสนามกอล์ฟสโมสร ทหารบกรามอินทรา และก่อสร้างแก้มลิงบึงสนามกอล์ฟสโมสรทหารบกรามอินทรา ระยะที่ 1 | 86.6 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
20 | โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองรางอ้อ - รางแก้ว คูน้ำสนามกอล์ฟสโมสร ทหารบกรามอินทรา และก่อสร้างแก้มลิงบึงสนามกอล์ฟสโมสรทหารบกรามอินทรา ระยะที่ 2 (ต่อเนื่อง ปี 68 - 69 รวม 310 ล้านบาท) | 124 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
21 | โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำคลองบางเขน ตอนถนนประชาชื่น | 87 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
22 | ก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คลองเกรียง ตอนคลองจั่น | 64.5 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
23 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบึงกุ่มเหนือ ระยะที่ 3 (ต่อเนื่อง ปี 68 - 71 รวม 707 ล้านบาท) | 141.4 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
24 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองลำชะล่า ช่วงจากซอยนวมินทร์ 78 ถึงคลองหนองแขม (ต่อเนื่อง ปี 68 - 69 รวม 200 ล้านบาท) | 80 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1010
25 | โครงการปรับปรุงบึงมักกะสัน ส่วนที่ 1 (ต่อเนื่อง ปี 68 - 69 รวม 98 ล้านบาท) | 39.2 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1413
26 | โครงการปรับปรุงบึงมักกะสัน ส่วนที่ 2 | 58 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1413
27 | โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด (ต่อเนื่อง ปี 2563 - 2568 รวม 1,109.600 ล้านบาท) | 651.9 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | 50000000 | สนน. | OKR1409
28 | โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด (ต่อเนื่อง ปี 2563 - 2570 รวม 23.446 ล้านบาท) | 4.732 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง | 4243816.5 | สนน. | OKR1409
29 | โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ และคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 (ต่อเนื่อง ปี 2563 - 2568 รวม 849.394 ล้านบาท) | 540.946 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1409
30 | โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณ ซอยลาดพร้าว 130 (ต่อเนื่อง ปี 63 - 70 รวม 23.415 ล้านบาท) | 1.265 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1409
31 | โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสน ลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ (ต่อเนื่อง ปี 64 - 68 รวม 247.840 ล้านบาท) | 154.28 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1401
32 | โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ ใต้ถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ (ต่อเนื่อง ปี 64 - 68 รวม 247.840 ล้านบาท) | 0.307 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 149200 | สนน. | OKR1401
33 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนรัชดาภิเษก ช่วงบริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ ถึงหน้าศาลอาญารัชดา (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 รวม 1.917 ล้านบาท) | 0.479 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | 0 | สนน. | OKR1401
34 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณห้าแยกลาดพร้าวและถนนหอวัง | 54.14 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1401
35 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหนองบอน ช่วงจากคลองประเวศบุรีรมย์ ถึงบึง หนองบอน (ต่อเนื่อง ปี 68 - 69 รวม 224.4 ล้านบาท) | 44.48 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง | 0 | สนน. | OKR1408
36 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางเขน ช่วงที่ 1 จากคลองบางบัว ถึงคลอง ประปา (ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 รวม 231 ล้านบาท) | 0.479 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง | 0 | สนน. | OKR1408
37 | โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามเสน จากบริเวณบึงมักกะสัน ถึงบริเวณ คลองยายสุ่น (ต่อเนื่องปี 67-68 รวม 100.8 ล้านบาท) | 72 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1408
38 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางนา จากคลองเคล็ดถึงบริเวณแม่น้ำ เจ้าพระยา ช่วงที่ 2 จากคลองหลอด 2 ถึงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา (ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 รวม 270 ล้านบาท) | 108 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1408
39 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองห้วยขวาง จากสถานีสูบน้ำห้วยขวางถึงถนน รัชดาภิเษก (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 รวม 346.5 ล้านบาท) | 240.5 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1408
40 | โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองชวดบางจากจากเขื่อนเดิมบริเวณถนนสุทธิสารสาร วินิจฉัย ถึงประตูระบายน้ำคลองชวดบางจาก (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 รวม 159 ล้านบาท) | 119 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างจัดทำ TOR ครั้งที่ 2 | 0 | สนน. | OKR1408
41 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามเสน จากถนนพระรามที่ 6 ถึงถนนสามเสน (ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 รวม 380 ล้านบาท) | 230 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1408
42 | โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร จากประตูระบายน้ำคลองบางซื่อถึง สะพานสูงบางซื่อ (ต่อเนื่องปี 67 - 68 รวม 112 ล้านบาท) | 64 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1408
43 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองมะขามเทศ จากคลองจระเข้ขบ ถึงคลองหนองบอน (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 รวม 253.5 ล้านบาท) | 202.8 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1408
44 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองจรเข้ขบ จากคลองประเวศบุรีรมย์ ถึงคลองมะขามเทศ (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 รวม 234 ล้านบาท) | 187.2 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1408
45 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดสิงห์ ตอนคลองสนามชัย | 72 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
46 | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองสะพานควาย | 98.7 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
47 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสี่บาท ตอนคลองสนามชัย | 70 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
48 | โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองม่วง | 35 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
49 | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองรางจาก | 90.8 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
50 | โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางขนุน ตอนคลองสนามชัย | 72 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
51 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่ | 451 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง | 0 | สนน. | OKR1410
52 | โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา | 1.9 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
53 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลองชักพระ | 650 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
54 | โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองวัดใหม่ภาวนาและก่อสร้างประตูระบายน้ำ คลองแกลบ (ตอนคลองวัดยาง) | 37 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
55 | โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางขุนนนท | 37 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
56 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองผักหนาม | 22 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
57 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดดุสิต | 21 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
58 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลองมอญ | 150 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
59 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบุปผาราม | 70 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
60 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลองภาษีเจริญ (วัดปากน้ำ) | 200 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
61 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองข้างอู่ต่อเรือสุภัทรา | 1 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
62 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองขุนราชพินิจใจ | 70 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
63 | ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองยายเทียบ | 110 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
64 | ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองยายเพียร | 110 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
65 | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรคลองบางมด (ตอนคลองสวน) | 70 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
66 | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองบางมด(ตอนคลองราชพฤกษ์) | 70 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
67 | โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางระนก (ตอนบน) | 15 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
68 | โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบุญสุข | 15 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
69 | โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองรางสะแก | 15 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
70 | โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองนา(ตอนบน) | 15 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
71 | โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองนา(ตอนล่าง) | 15 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
72 | โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางระนก (ตอนล่าง) | 15 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
73 | โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางด้วน (ตอนล่าง) | 15 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
74 | โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางด้วน (ตอนบน) | 15 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
75 | โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองราชพฤกษ์น้อย | 15 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
76 | โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองค้างคาว | 15 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
77 | โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองขวาง | 15 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
78 | โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองยายแสง | 15 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
79 | โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองเก้าห้อง | 15 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
80 | โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองรางตรง (ตอนคลองรางจาก) | 15 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
81 | โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองหนองรี | 15 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
82 | โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองตาถึง | 15 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
83 | โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางครุ | 15 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
84 | โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางจาก (ตอนคลองเจ้าเมือง) | 15 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
85 | โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองยายวาด | 15 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
86 | โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองผู้ใหญ่นวม | 15 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
87 | โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองสวนแดน ๒ | 15 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
88 | โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองสวนแดน ๑ (ริมคลองบางกอกน้อย) | 15 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
89 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองศาลเจ้า | 20 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
90 | โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบัว(ตอนทางรถไฟสายใต้) | 50 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
91 | โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำ คลองโพธิ์ | 3 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
92 | โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำ คลองควาย | 10 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
93 | โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำ คลองขุนศรีบุรีรักษ์ | 3 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
94 | โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำ คลองซอย | 3 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
95 | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลอง ภาษีเจริญ (วัดหนองแขม) | 98.7 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
96 | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองสาน | 70 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
97 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำ คลองดาวคะนอง | 650 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
98 | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองขวางบางปะแก้วและเพิ่มประสิทธิภาพประตู ระบายน้ำคลองวัดนาคนิมิตร | 71 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
99 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองแจงร้อน | 25 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
100 | โครงการซ่อมแซมประตูระบายน้ำและประตูเรือสัญจร พร้อมปรับปรุงอาคาร สถานีสูบน้ำภาษีเจริญ | 70 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
101 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางแวก | 60 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
102 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางแค | 60 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
103 | โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองราษฎร์เจริญสุข | 60 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
104 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางไส้ไก่ (เจริญนคร 5) และสถานีสูบน้ำคลองสำเหร่ (เจริญนคร 6) | 45 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
105 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสะแกงาม | 30 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
106 | โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบ้านหลวงวารี | 21 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
107 | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองตาปลั่ง | 70 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
108 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองศรีสำราญ | 50 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
109 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางเขนเก่า | 80 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
110 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางเขนใหม่ | 100 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
111 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองส้มป่อย | 60 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
112 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเทเวศร์ | 200 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
113 | โครงการงานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางลำพู | 20 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ ปัจจุบันประกาศเผยแพร่เอกสารฯ และยื่นข้อเสนอ | 0 | สนน. | OKR1410
114 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำปากคลองตลาด | 200 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
115 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองโอ่งอ่าง | 60 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
116 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสาทร | 140 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
117 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบ้านใหม่ | 50 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
118 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสวนหลวง | 50 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
119 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองมะนาว | 630 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
120 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเสาหิน | 628 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
121 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเจ๊ก | 68 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
122 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางจาก | 50 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
123 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางอ้อ | 100 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
124 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางนา | 80 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำราคากลาง | 0 | สนน. | OKR1410
125 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองลาดโตนด | 190 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
126 | โครงการงานปรับปรุงสถานีสูบน้ำบึงบางซื่อ | 25 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
127 | โครงการปรับปรุงอุโมงค์ระบายน้ำประชาราษฎร์สาย 2 | 150 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1409
128 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคูนายกิมสาย 3 ตอนคลองเปรมประชากร | 70 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
129 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคูนายกิมสาย 1 | 50 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำราคากลาง | 0 | สนน. | OKR1410
130 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองลาดยาว | 50 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
131 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางเขนขาออก | 40 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
132 | โครงการปรับปรุงระบบขนส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำหอวังถึงคลองเปรมประชากร | 150 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
133 | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำสุทธิสาร ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก ลงสู่อุโมงค์ระบาย น้ำใต้คลองบางซื่อ | 288 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
134 | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำสุทธิสาร ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้า ลงสู่อุโมงค์ระบาย น้ำใต้คลองบางซื่อ | 285 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
135 | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบลำเลียงน้ำบริเวณใต้ทางด่วนขั้นที่ 1 จากถนนดินแดงถึงบึงมักกะสัน | 274 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
136 | โครงการปรับปรุงระบบควบคุมน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองสามเสน ตอนบึงมักกะสัน | 50 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
137 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำลำรางกระบือ | 30 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
138 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลอง ขุนสกล | 90 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
139 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองหนองบอน | 60 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
140 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองศาลาลอย | 60 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
141 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองจรเข้ขบ | 60 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
142 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองน้ำแก้ว | 94 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำราคากลาง | 0 | สนน. | OKR1410
143 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองพญาเวิก | 94 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
144 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลอง ชวดใหญ่ ตอนคลองลาดพร้าว | 70 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
145 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลอง ชวดใหญ่ ตอนคลองสามเสน | 80 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
146 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำโบสถ์ แม่พระฟาติมา | 60 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
147 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาช้าง (ขาออก) | 50 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
148 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองทรงกระเทียม (คลองลาดพร้าว) | 60 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
149 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คูนายกิมสาย 2 ช่วงถนนสรณคมณ์ ถึงซอยสรงประภา 30 (ต่อเนื่อง ปี 66 - 68 รวม 230 ล้านบาท) | 114.5 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1408
150 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 2 จากสุดเขต กรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่และจากหมู่บ้านแกรนด์คาแนล ถึงถนน สรงประภา (ต่อเนื่อง ปี 64 - 68 รวม 284.850 ล้านบาท) | 154.1 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1408
151 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 3 จากถนนสรงประภาถึง ถนนแจ้งวัฒนะ (ต่อเนื่องปี 64 - 68 รวม 531.720 ล้านบาท) | 328.72 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1408
152 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึง ถนนเทศบาลสงเคราะห์ (ต่อเนื่อง ปี 64 - 68 รวม 617.200 ล้านบาท) | 310.704 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1408
153 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสามเสน (ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 รวม 117.000 ล้านบาท) | 70.2 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างรายงานขอความเห็นชอบจ้าง | 0 | สนน. | OKR1410
154 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาอูฐ (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 รวม 117.000 ล้านบาท) | 85 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | กรรมการตรวจรับงวดที่ 1 (23 มกราคม 2568) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน | 0 | สนน. | OKR1410
155 | โครงการก่อสร้างระบบไหลเวียนน้ำคลองไผ่สิงโต (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 รวม 95.000 ล้านบาท) | 76 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 | 0 | สนน. | OKR1410
156 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหัวหมากจากคลองพระโขนงถึงคลองลาว (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 รวม 265.000 ล้านบาท) | 212 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | 0 | สนน. | OKR1408
157 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางตลาดจากบริเวณคลองประปา ถึงสถานีสูบน้ำคลองบางตลาด (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 รวม 280.000 ล้านบาท) | 224 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1408
158 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบ้านใหม่จากคลองเปรมประชากร ถึงบริเวณซอยเทิดราชัน 17 (ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 รวม 345.000 ล้านบาท) | 138 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1408
159 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองลำบึงขวางจากบริเวณถนนร่มเกล้า ถึงคลองสามประเวศ (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 รวม 99.500 ล้านบาท) | 79.5 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 55926000 | สนน. | OKR1408
160 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสองต้นนุ่นจากบริเวณลำรางคลองสองต้นนุ่น ถึงคลองลำบึงขวาง (ต่อเนื่องปี 67 - 68 รวม 159.000 ล้านบาท) | 127.2 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1408
161 | โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบ ตอนคลองบางชัน (ครั้งที่ 2) (ต่อเนื่องปี 67 - 68 รวม 283.700 ล้านบาท) | 57.845 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1410
162 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. หน้าสถานีสูบน้ำพระโขนงถึงจุดที่กำหนดให้ บริเวณ ถนนสุขุมวิท (ต่อเนื่องปี 66 - 68 รวม 450.00 ล้านบาท) | 349 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ปัจจุบันก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดที่ 1, 2 และอยู่ระหว่างก่อสร้างช่องเปิดทางน้ำไหลใต้ถนนบริเวณสถานีสูบน้ำพรโขนง และอยู่ระหว่างก่อสร้างงานดาดท้องคลองพระโขนงที่ระดับ-4.50 ม.รทก. | 76301927.5 | สนน. | OKR1408
163 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองรางอ้อรางแก้วช่วงจากถนนพหลโยธิน ถึงถนนรามอินทรา (ต่อเนื่องปี 67 - 68 รวม 248.000 ล้านบาท) | 240 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | 0 | สนน. | OKR1401
164 | โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า และระบบเก็บขยะสถานีสูบน้ำพระ โขนง ระยะที่ 1 (ต่อเนื่องปี 67 - 68 รวม 300.000 ล้านบาท) | 10 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาขออนุมัติจ้าง | 0 | สนน. | OKR1410
165 | โครงการก่อสร้างเขื่อนและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองแสนแสบ จากบริเวณทางด่วนเฉลิมมหานคร ถึงบริเวณประตูระบายน้ำคลองตัน (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 รวม 204.600 ล้านบาท) | 8 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 17725569 | สนน. | OKR1408
166 | การพัฒนาระบบ AI - Nowcasting | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1414 OKR1415
167 | กิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยรถดูดเลน | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1405
168 | กิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงาน | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1405
169 | กิจกรรมจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1405
170 | กิจกรรมขุดลอกคลองโดยการจ้างเหมา | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1406
171 | กิจกรรมเปิดทางน้ำไหลโดยแรงงาน | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR1407
2. ด้านปลอดภัยดี
ประเด็นการพัฒนาที่ 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม
1 | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR2119
2 | โครงการติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR2118
3 | ปรับปรุงไฟฟ้าเสาสูง HIGH MAST ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ตั้งแต่ถนนพระราม 9 ถึงถนนเอกมัย 23 พื้นที่เขตวัฒนาและเขตห้วยขวาง | 15 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR2119
4 | ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสาทรเหนือ-ใต้ ตั้งแต่ถนนพระราม 4 ถึงถนนเจริญกรุง พื้นที่เขตบางรักและเขตสาทร | 50.068 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR2119
5 | ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนกำแพงเพชร 5 จากถนนศรีอยุธยาถึงถนนพระรามที่ 6 พื้นที่เขตพญาไท | 17.268 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR2119
6 | ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนพุทธมณฑลสาย 1 จากถนนเพชรเกษมถึงถนนเลียบทางรถไฟ พื้นที่เขตตลิ่งชันและเขตภาษีเจริญ | 64.368 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR2119
7 | ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 จากถนนเพชรเกษมถึงถนนเลียบทางรถไฟ พื้นที่เตทวีวัฒนาและเขตบางแค | 59.774 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR2119
8 | ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนงามวงศ์วาน จากแยกประชาชื่น ถึงถนนวิภาวดี พื้นที่เขตจตุจักร | 19.029 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR2119
9 | ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนท่าข้าม จากถนนพระรามที่ 2 ถึงถนนซอยท่าข้าม 32 พื้นที่เขตบางขุนเทียน | 6.403 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR2119
10 | ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จากถนนเพชรเกษมถึงประตูระบายน้ำ คลองทวีวัฒนา พื้นที่เขตหนองแขมและเขตทวีวัฒนา | 32.912 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR2119
11 | ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนบางขุนเทียน – ชายทะเล จากถนนเอกชัยบางบอน ถึงถนนพระรามที่ 2 พื้นที่เขต บางขุนเทียน | 6.403 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR2119
12 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | 69.932 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR2102
13 | โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณสะพานลอย ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ กรุงเทพกลาง และกรุงเทพตะวันออก | 36.702 | มิถุนายน 2568 - กรกฎาคม 2568 | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ (อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง) | 0 | สจส. | OKR2102
14 | โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บริเวณโดยรอบคลองโอ่งอ่าง (ช่วงสะพานดำรงสถิตถึงแม่น้ำเจ้าพระยา) | 16.792 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR2102
15 | โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บริเวณจุดเสี่ยง จุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้ | 27.589 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานขอจ้างแล้ว | 0 | สจส. | OKR2102
16 | โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บริเวณจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ กรุงเทพกลาง และกรุงเทพตะวันออก | 21.52 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR2102
17 | โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ | 86.45 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR2102
18 | โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงธนเหนือ | 39.199 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR2102
19 | โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ | 39.176 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR2102
20 | โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 49.836 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR2102
21 | โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 24.392 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR2102
22 | โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง | 17.712 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR2102
23 | โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสวนสาธารณะ ในกลุ่มพื้นที่กรุงเทพใต้ กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้ | 73.913 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR2102
24 | โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสวนสาธารณะ ในพื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงเทพเหนือ และกรุงเทพตะวันออก | 67.776 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR2102
25 | โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพ บริเวณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย และศูนย์บริหารกิจการอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ | 50.182 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR2102
26 | โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บริเวณสะพานลอยในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้ | 39.845 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR2102
27 | โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพ บริเวณโรงพยาบาลสิรินธร | 24.81 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR2102
28 | โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และการเชื่อมโยงสัญญาณไปยังกองรักษาการณ์ประจำพระราชฐาน วังสระปทุม | 70.028 | มกราคม 2568 - กรกฎาคม 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR2102
29 | โครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสวนสาธารณะ ในกลุ่มพื้นที่กรุงเทพใต้ กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้ | 56.782 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR2102
30 | โครงการปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และลานจอดรถ | 55.45 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR2102
31 | โครงการจัดหาพร้อมปรับปรุงพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจสอบและบริหารจัดการพร้อมอุปกรณ์ทำงาน | 27.554 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR2102
32 | โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อบริหารจัดการ การจราจรบนถนนสายหลัก | 84.817 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR2113
33 | โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจจับการฝ่าฝืน สัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรบริเวณทางแยกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 | 60.632 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR2113
34 | โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจจับความเร็ว ยานพาหนะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 27.089 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR2113
35 | โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในอุโมงค์ทางลอด | 70.935 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR2113
36 | โครงการจัดหาพร้อมปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อการจราจรบนเสาสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | 36.667 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR2113
37 | โครงการติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (พื้นที่พระนครใต้) | 48 | ตุลาคม 2567 - พฤษภาคม 2568 | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาฯ (e - bidding) | 0 | สจส. | OKR2105
38 | โครงการติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (พื้นที่พระนครเหนือ) ปีงบประมาณ 2568 | 37.008 | ตุลาคม 2567 - พฤษภาคม 2568 | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาฯ (e - bidding) | 0 | สจส. | OKR2105
39 | โครงการติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (พื้นที่ธนบุรี) | 30 | ตุลาคม 2567 - พฤษภาคม 2568 | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาฯ (e - bidding) | 0 | สจส. | OKR2105
40 | โครงการระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนเชิงลึก | 15.217 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR2107
41 | โครงการปรับปรุงระบบบันทึกภาพงานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร 81 จุด | 2.193 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR2113
42 | โครงการจัดหาระบบวิเคราะห์ภาพเพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยง จุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 63.831 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR2115
43 | โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนบริเวณทางข้าม (ม้าลาย) ระยะที่ 1 | 57.967 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR2113
44 | โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เสริมสร้าง ความปลอดภัยให้กับประชาชนบริเวณสัญญาณไฟจราจรทางคนเดินข้าม ชนิดปุ่มกด ระยะที่ 2 | 55.042 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR2113
45 | โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บนสะพานข้ามแยก ระยะที่ 1 | 41.299 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR2113
46 | โครงการจัดหาระบบการวิเคราะห์วิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI | 11.6 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 | สจส. | OKR2115
47 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองจำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ เขตตลิ่งชัน และเขตหนองแขม | 50 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR2129 OKR2130
48 | ปรับปรุงและเสริมกำลังสะพานข้ามคลอง จำนวน 6 แห่ง ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 1 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1 | 30 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR2129 OKR2130
49 | โครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR2125
50 | กิจกรรมการติดตามงานนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ตามแผนของการไฟฟ้านครหลวง | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR2124
51 | กิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมและตรวจสอบอาคารเก่า | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR2122
52 | กิจกรรมจัดทำร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ว่าด้วยการควบคุมความสว่างของป้ายโฆษณา | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR2120
53 | โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ออกตรวจตราจุดเสี่ยงลักษณะความเสี่ยง/อันตรายที่เป็นจุดรกร้าง/พื้นที่ลักลอบทิ้งขยะทั้ง 39 จุด | 0 | สนท. | OKR2101
54 | โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | มีข้อมูลการสำรวจจุดหรือเส้นทางการให้บริการเขตละ2จุดต่อเดือน และได้มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2568 | 0 | สนท. | OKR2116
ประเด็นการพัฒนาที่ 2.2 เพิ่มทรัพยากรทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน
1 | กิจกรรมการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทั้งทางบกและทางน้ำ | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สปภ. | OKR2210
2 | กิจกรรมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีดับเพลิงและกู้ภัย | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สปภ. | OKR2210
3 | กิจกรรมตรวจสอบจำนวนและสภาพความพร้อมในการใช้งานประปาหัวแดงในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สปภ. | OKR2203
4 | กิจกรรมการสำรวจจำนวนและสถานะการใช้งานเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหามของ สำนักงานเขต | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สปภ. | OKR2204
5 | กิจกรรมสำรวจความต้องการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วของสำนักงานเขต (เพิ่มเติม) | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สปภ. | OKR2206
6 | กิจกรรมการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สปภ. | OKR2209
7 | กิจกรรมจัดทำระบบแผนที่ความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร (BKK Risk Map) | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ BKK Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล | 0 | สวพ. (สปภ. สนับสนุน) | OKR2211 OKR2304
8 | โครงการสำรวจและประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน | 0 | สนท. | OKR2211
9 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการกู้ภัยทางน้ำ (Water Rescue) | 5.034 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สปภ. | OKR2208
10 | โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำร่วมกับภาคี เครือข่ายมวลชน | 5.076 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สปภ. | OKR2208
11 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน | 28.768 | มกราคม 2568 - กรกฎาคม 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 2,644,800 บาท | สปภ. | OKR2208
12 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 25.668 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 10646400 | สปภ. | OKR2208
13 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับต้น | 2.316 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สปภ. | OKR2208
14 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับสูง | 1.9 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สปภ. | OKR2208
15 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารสถานีดับเพลิงและกู้ภัย | 6.322 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สปภ. | OKR2208
16 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินทางการแพทย์ (EMT) | 1.004 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 | สปภ. | OKR2208
17 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการภัยพิบัติจากสารเคมี | 0.804 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สปภ. | OKR2208
18 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการกู้ภัยผู้ประสบภัยในอาคาร | 5.539 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สปภ. | OKR2208
19 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองนานาชาติ (International Urban Search and Rescue Course : IUSAR) ณ ประเทศสิงคโปร์ | 0.083 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สปภ. | OKR2208
20 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมร่วม The IFCAA International Joint Rescue Drill ณ ประเทศญี่ปุ่น | 0.204 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สปภ. | OKR2208
21 | โครงการการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โดยการขยายผลจากการศึกษา | 307.5 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สปภ. | OKR2201 OKR2202
22 | กิจกรรมการสำรวจและจัดทำบัญชียานพาหนะและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการ ดับเพลิงในที่แคบ | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สปภ. | OKR2201 OKR2202 OKR2207
23 | กิจกรรมการรายงานจำนวนถังดับเพลิงแบบยกหิ้วของสำนักงานเขตเพื่อนำเข้าระบบ สารสนเทศฯ ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สปภ. | OKR2205
24 | กิจกรรมพัฒนาบัญชีอุปกรณ์ในการเผชิญเหตุสาธารณภัยฉุกเฉินระดับย่าน | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สปภ. | OKR2201 OKR2202
ประเด็นการพัฒนาที่ 2.3 สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย
1 | กิจกรรมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย กรุงเทพมหานคร | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สปภ. | OKR2305
2 | กิจกรรมการพัฒนารูปแบบแนวทางหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สปภ. | OKR2303
3 | โครงการค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาเฉพาะหน้า | 14 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 6,419,161.41 บาท | สปภ. | OKR2303
4 | กิจกรรมการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลด้านสาธารณภัย | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สปภ. | OKR2304
5 | กิจกรรมจัดทำระบบแผนที่ความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร (BKK Risk Map) | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ BKK Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล | 0 | สวพ. (สปภ. สนับสนุน) | OKR2211, OKR2304
6 | โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับประชาชนและอาสาสมัครในชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 6.277 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สปภ. | OKR2301, OKR2308
7 | โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการ ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 0.266 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สปภ. | OKR2306
8 | โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2568 | 1.347 | 244166 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 | สปภ. | OKR2306
9 | กิจกรรมการขึ้นทะเบียนอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สปภ. | OKR2309
10 | กิจกรรมการฝึกซ้อมการเผชิญเหตุตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สปภ. | OKR2307
11 | กิจกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขตและ ระดับกรุงเทพมหานคร พร้อมกำหนดอำนาจหน้าที่ | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สปภ. | OKR2302
12 | กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรุงเทพมหานครในสภาวะวิกฤตหรือเหตุฉุกเฉิน | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR2310 OKR2311
3. ด้านโปร่งใสดี
ประเด็นการพัฒนาที่ 3.1 รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดยกทม. ผ่านแพลตฟอร์มTraffy Fondue
1 | กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบทราฟฟีฟองดูว์ | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ผลการดำเนินการของหน่วยงาน ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน ที่มีผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue จำนวนเรื่องเสร็จสิ้น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ร้อยละ 80.95 | 0 | สผว. | OKR3101- OKR3104
2 | กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุุลาคม 2567 - มีนาคม 2568 | ระดับความพึงพอใจของประชาชนโดยการให้คะแนนต่อการแก้ไขปัญหาผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ประจำเดือนมีนาคม 2568 ระดับ 3.89 | 0 | สผว. | OKR3101- OKR3104
3 | กิจกรรมพัฒนาระบบการแจ้งปัญหาวินฯ ผ่านระบบทราฟฟีฟองดูว์ | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุุลาคม 2567 - มีนาคม 2568 | แพลตฟอร์ม Traffy Fondue สามารถกลั่นกรองการแจ้งปัญหาวินมอเตอร์ไซต์รับจ้างได้แล้ว | 0 | สผว. | OKR3105
4 | กิจกรรมขยายศักยภาพในการรองรับเรื่องร้องเรียนของระบบผ่านระบบทราฟฟีฟองดูว์ | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุุลาคม 2567 - มีนาคม 2568 | เรื่องค้าง 5 ประเภท ตั้งแต่เปิดระบบ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2568 มีจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 85.61 | 0 | สผว. | OKR3101- OKR3104
ประเด็นการพัฒนาที่ 3.2 เผยแพร่ข้อมูลเปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์(Open Bangkok)
1 | โครงการระบบบริหารจัดการจองคิวกลางของกรุงเทพมหานคร (BMA Q) | 72 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สยป. | OKR3203
2 | โครงการพัฒนาระบบปรับเป็นพินัย | 95.209 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สยป. | OKR3203
3 | โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร (Smart BMA eService Portal) | 10.626 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สยป. | OKR3203
4 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตรวจราชการ | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568 | สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการสรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน | 0 | กงต. | OKR3205
ประเด็นการพัฒนาที่ 3.3 ยกระดับความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
1 | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาองค์กรเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน ISO 37001 ระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบน | 14.258 | ยกเลิกโครงการ | ยกเลิกโครงการ | 0 | สำนักงาน ก.ก. | OKR3303
2 | กิจกรรมยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบกับองค์กรภาคีเครือข่าย | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าและร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจป้องกันการทุจริตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 0 | สำนักงาน ก.ก. | OKR3302
3 | โครงการอบรมหลัักสูตรการดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 1.232 | ตุลาคม 2567 ถึง เมษายน 2568 | อยู่ระหว่างการจัดอบรม | 707,450 บาท | สำนักงาน ก.ก. | OKR3301
4 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 0.035 | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | จัดทำเอกสารและงานนำเสนอประกอบการบรรยายเกี่ยวกับการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบ การป้องกันและต่อต้านการทุจริต | 0 | สำนักงาน ก.ก. | OKR3301
5 | กิจกรรมยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 ถึง มิถุนายน 2568 | อยู่ระหว่างการประเมินฯ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 0 | สำนักงาน ก.ก. | OKR3304
4. ด้านสิ่งแวดล้อมดี
ประเด็นการพัฒนาที่ 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้
1 | โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการข้อมูลต้นไม้ที่ปลูกตาม นโยบายการปลูกต้นไม้ล้านต้นสร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง | 0.45 | ยกเลิกโครงการ | ยกเลิกโครงการ | 0 | สสล. | OKR4101
2 | โครงการปลูกต้นไม้เพื่อประเมินคาร์บอนเครดิตตามโครงการ T-VER ในสวนป่านิเวศอ่อนนุช | 0.45 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สสล. | OKR4101
3 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายทะเล บางขุนเทียนกรุงเทพมหานครและศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง (งบประมาณรวม 1,718 ล้านบาท) | 951.6 | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างเห็นชอบแบบรูปรายการและจัดทำราคากลาง | 0 | สนน. | OKR4110
4 | โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ ชายทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครและศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง (งบประมาณรวม 47.5 ล้านบาท) | 19.77 | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างเห็นชอบแบบรูปรายการและจัดทำราคากลาง | 0 | สนน. | OKR4110
5 | โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะใต้ทางแยกระดับโครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑล สาย 2 - ถนนพุทธมณฑลสาย 3 | 21 | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | ขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 เพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 3 เป็นเงิน 70,000,000 บาท | 0 | สสล. | OKR4101 OKR4104
6 | โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณซอยสุวินทวงศ์ 18/1 เขตมีนบุรี | 25 | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | ขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 เพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะซอยสุวินทวงศ์ 18/1 เป็นเงิน 12,000,000 บาท | 0 | สสล. | OKR4101 OKR4104
7 | โครงการส่งเสริมคุณค่าต้นไม้ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร | 0.383 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สสล. | OKR4101
8 | โครงการประกวดสวน 15 นาที | 0.062 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สสล. | OKR4104
9 | กิจกรรมการพัฒนาถนนให้เป็นถนนสวย | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR4109
10 | กิจกรรมเพิ่มถนนสวยด้วยต้นไม้ | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สสล. | OKR4108
11 | กิจกรรมเพิ่มสวนสาธารณะสำหรับสัตว์เลี้ยง | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สสล. | OKR4107
12 | กิจกรรมเพิ่มเวลาเปิด-ปิดสวนสาธารณะ | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สสล. | OKR4106
13 | กิจกรรมอบรมหลักสูตรยกระดับรุกขกร | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สสล. | OKR4102 OKR4103
14 | การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนนำที่ดินมาใช้ประโยชน์ | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สสล. | OKR4105
ประเด็นการพัฒนาที่ 4.2 จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย
1 | โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สสล. | OKR4231
2 | โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบและบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และระบบข้อมูลคุณภาพอากาศ | 125.456 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สสล. | OKR4207
3 | โครงการสำรวจและจัดทำแผนการติดตั้งระบบประหยัดพลังงานและพลังงาน ทดแทนสำหรับอาคารของกรุงเทพมหานคร | 24.096 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR4228
4 | โครงการปรับเปลี่ยนรถราชการเป็นรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง จำนวน 500 คัน | 850 | ยกเลิกโครงการ | ยกเลิกโครงการ | 0 | สนค. | OKR4226 OKR4232
5 | โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี สะอาดปลอดภัย กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการที่ก่อให้เกิดมลพิษ อากาศในเขตกรุงเทพมหานคร | 2.345 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 84,100 บาท | สนอ. | OKR4202
6 | กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรเครื่องยนต์ไฟฟ้า | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR4227
7 | กิจกรรมตรวจเช็คเครื่องยนต์ฟรี ลดฝุ่นพิษของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR4244
8 | โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร | 0.138 | 244076 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 135,200 บาท | สสล. | OKR4219
9 | โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สวนผักคนเมือง เพื่อการจัดการขยะเศษอาหารอย่างยั่งยืน | 0.604 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สสล. | OKR4209
10 | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร | 5.936 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สสล. | OKR4202
11 | โครงการปลูกต้นไม้เพื่อประเมินคาร์บอนเครดิตตามโครงการ T-VER ในสวนป่านิเวศอ่อนนุช (โครงการเดียวกับ 4.1) | 0.45 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สสล. | OKR4218
12 | โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมลดการเผาตอซังข้าวและวัสดุทางการเกษตร | 0.119 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR4246
13 | โครงการจ้างบริหารจัดการเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย | 14.6 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR4243
14 | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว กรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office) | 0.6 | กุมภาพันธ์ 2568 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สสล. | OKR4222
15 | โครงการชุมชนริมคลอง น่ามอง น่าอยู่ | 0.812 | ธันวาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 13,952 บาท | สสล. | OKR4230
16 | โครงการ BKK School Open House ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม | 0.892 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สสล. | OKR4208
17 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานของอาคารควบคุม | 0.102 | 21 - 22 มกราคม 2568 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 87,290 บาท | สสล. | OKR4228
18 | โครงการปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง (จำนวน 41 โรงเรียน 140 ห้อง) | 17.646 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ | 0 | สนศ. | OKR4206
19 | โครงการปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก (จำนวน 129 โรงเรียน 561 ห้อง) | 70.584 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ | 0 | สนศ. | OKR4206
20 | โครงการปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ (จำนวน 45 โรงเรียน 244 ห้อง) | 30.748 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ | 0 | สนศ. | OKR4206
21 | โครงการปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ (จำนวน 55 โรงเรียน 192 ห้อง) | 24.202 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ | 0 | สนศ. | OKR4206
22 | โครงการปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ (จำนวน 89 โรงเรียน 247 ห้อง) | 31.033 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ | 0 | สนศ. | OKR4206
23 | โครงการปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล กลุ่มเขตกรุงธนใต้ (จำนวน 70 โรงเรียน 359 ห้อง) | 45.126 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ | 0 | สนศ. | OKR4206
24 | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกรุงเทพมหานคร (BMA) | 3.176 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ 50 สำนักงานเขต | ไม่ได้รับงบประมาณ | สสล. | OKR4218
25 | โครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางรางโดยรถเวียน (Shuttle Bus) เส้นทางในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร | 13.492 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | บริการเดินรถ Shuttle Bus เส้นทางสำนักงานเขตทวีวัฒนา-รพ.ราชพิพัฒน์-MRTหลักสอง 1 เส้นทาง | 0 | สจส. | OKR4233
26 | โครงการเอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย | 975.22 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR4242
27 | โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม น้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ | 1136.94 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างตรวจรับงานครั้งที่ 11 และอยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินครั้งที่ 10 | 129407320 | สนน. | OKR4242
28 | โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม น้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัดและบางส่วน ของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย) | 1913.452 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 18 และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 15 - 18 | 0 | สนน. | OKR4242
29 | โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม น้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่) | 1313.278 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 15 และอยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินครั้งที่ 14 | 0 | สนน. | OKR4242
30 | โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุม คุณภาพน้ำดินแดง | 651.229 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างประสานขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจเก็บค่าระดับ สภาพพื้นที่ก่อสร้าง และเตรียมพื้นที่หน้างานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม | 0 | สนน. | OKR4242
31 | โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม น้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 | 460.8 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR4242
32 | โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุ-คลองตันเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง | 175.167 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างประสานขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจเก็บค่าระดับ สภาพพื้นที่ก่อสร้าง และเตรียมพื้นที่หน้างานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม | 0 | สนน. | OKR4242
33 | โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียบริเวณถนนสามเสนเข้าโรงควบคุม คุณภาพน้ำดินแดง | 93.5 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR4242
34 | งานก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำ หนองแขม | 80 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR4242
35 | โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟเชื่อมสามสนามบิน | 71.4 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างประสานขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจร และเตรียมการเพื่อรื้อสะพานถนนกำแพงเพชร 5 และท่อรวบรมน้ำเสียเดิม | 0 | สนน. | OKR4242
36 | งานก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง | 60 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR4242
37 | งานก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ | 50 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR4242
38 | โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียวังทองหลาง | 32 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR4242
39 | งานก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำ ช่องนนทรี | 21 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR4242
40 | โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำ เสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ | 14.917 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินงวดที่ 14 | 6417600 | สนน. | OKR4242
41 | โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำ เสีย และระบบบำบัด น้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย พื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย) | 25.016 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 34 - 36 | 5644500 | สนน. | OKR4242
42 | โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำ เสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย พื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่) | 17.607 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 34 - 36 | 1382000 | สนน. | OKR4242
43 | โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำ เสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 | 11.52 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR4242
44 | โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนิน โครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน | 29.4 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR4242
45 | โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชน ร่วมลงทุนและดำเนิน โครงการบำบัดน้ำเสียดอนเมือง | 18 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR4242
46 | โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนิน โครงการบำบัดน้ำเสียบางเขน | 18 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR4242
47 | กิจกรรมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (Onsite Treatment) จำนวน 1 แห่ง | 15 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR4239
48 | โครงการงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน บริเวณชุมชน กสบ. หมู่ 5 พื้นที่เขตสายไหม | 12.222 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR4239
49 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ เกี่ยวข้องในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของ กรุงเทพมหานคร | 0.191 | กุมภาพันธ์ 2568 - พฤษภาคม 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สสล. | OKR4211
50 | โครงการอบรมความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของหน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานคร | 0.162 | 244057 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 0 | สสล. | OKR4219
51 | โครงการรักษ์เจ้าพระยา | 0.047 | ยกเลิกโครงการ | ยกเลิกโครงการ | 0 | สสล. | OKR4230
52 | กิจกรรมจัดหา/ติดตั้ง EV charging station | ไม่ใช้งบประมาณ | มกราคม 2568 - เมษายน 2568 | ลงนามสัญญารับสิทธิแล้ว 1 บริษัท คือบริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด และอีก 2 บริษัทอยู่ระหว่างลงนามสัญญารับสิทธิ ได้แก่บริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด | 0 | สจส. | OKR4234
53 | กิจกรรมการจัดทำบัญชีที่มาฝุ่นละออง PM2.5 ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สสล. | OKR4201
54 | โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | สำนักเทศกิจตรวจตราคลองในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 39 คลอง ครอบคลุมพื้นที่ 50 สำนักงานเขต โดยตรวจตราเดือนละ 4 ครั้ง รวมตรวตตราจำนวน 200 ครั้ง - สำนักงานเขตตรวจตราคลองในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 39 คลอง ครอบคลุมพื้นที่ 50 สำนักงานเขต โดยตรวจตราเดือนละ 7 ครั้ง รวมตรวตตราจำนวน 350 ครั้ง รวมการตรวจตราคลองจำนวนทั้งสิ้น 550 ครั้ง/เดือน | 0 | สนท. | OKR4237 OKR4238
55 | กิจกรรมให้คำแนะนำและติดตามตรวจสอบตลาดประเภทที่ 1 ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ให้บำบัดน้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR4240
56 | กิจกรรมเชื่อมท่อรวบรวมน้ำเสียของตลาดเข้ากับระบบบำบัดน้ำเสียของ กรุงเทพมหานคร | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR4241
57 | กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนวทางการขอรับบริการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้ตลาดที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียขอรับบริการเชื่อมท่อน้ำเสีย เข้ากับท่อรวบรวมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนน. | OKR4241
5. ด้านสุขภาพดี
ประเด็นการพัฒนาที่ 5.1 สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม
1 | โครงการรักอย่างปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ | 1.5 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนอ. | OKR5101
2 | โครงการชมรมผู้สูงอายุ Active Aging | 0.616 | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7,790 บาท | สนอ. | OKR5105
3 | โครงการจ้างเหมาผ่าตัดทําหมันควบคุมจํานวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง | 2.4 | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนอ. | OKR5110 OKR5111
4 | โครงการจ้างเหมาผ่าตัดทําหมันควบคุมจํานวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ | 3.6 | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนอ. | OKR5110 OKR5111
5 | โครงการจ้างเหมาผ่าตัดทําหมันควบคุมจํานวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ | 2.4 | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนอ. | OKR5110 OKR5111
6 | โครงการจ้างเหมาผ่าตัดทําหมันควบคุมจํานวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก | 4.8 | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนอ. | OKR5110 OKR5111
7 | โครงการจ้างเหมาผ่าตัดทําหมันควบคุมจํานวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ | 2.4 | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนอ. | OKR5110 OKR5111
8 | โครงการจ้างเหมาผ่าตัดทําหมันควบคุมจํานวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนใต้ | 2.4 | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนอ. | OKR5110 OKR5111
9 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในระบบ บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร | 73.346 | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | OKR 5114 :ระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advance) ผลรวมระยะเวลาของการออกให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (Advance) ตั้งแต่รับแจ้งเหตุ- ที่เกิดเหตุ (Response time) เท่ากับ 556,322 นาที จำนวนครั้งของการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (Advance) ทั้งหมดที่มีการรายงานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของศูนย์เอราวัณ เท่ากับ 24,268 ครั้ง ค่าเฉลี่ย = 22.92 นาที ปรับทศนิยมให้เป็นวินาที = 22.55) (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค.- มี.ค. 68) OKR 5115 :ระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (Basic) ผลรวมระยะเวลาของการออกให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ฺBasic) ตั้งแต่รับแจ้งเหตุ- ที่เกิดเหตุ (Response time) เท่ากับ 215,861 นาที จำนวนครั้งของการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (Basic) ทั้งหมดที่มีการรายงานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของศูนย์เอราวัณ เท่ากับ 14,152 ครั้ง ค่าเฉลี่ย = 15.25 นาที ปรับทศนิยมให้เป็นวินาที = 15.15) (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค.- มี.ค. 68) | 0 | สนพ. | OKR5114 OKR5115
10 | โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ | 2.848 | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 3,407,800 บาท | สนอ. | OKR5116 OKR5117
11 | โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร | 0.844 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนอ. | OKR5118 OKR5119
12 | โครงการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เงินอุดหนุน งบประมาณ 7,010,000 บาท) | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | ความคืบหน้าการดำเนินงานชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยง และเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด จำนวน 2,003 ชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได่แก่ 1) ชุมชนเฝ้าระวัง 201 ชุมชม ในพื้นที่ 43 เขต ยกเว้นคลองเตย จตุจัก ดุสิต พระนคร วัฒนา สัมพันธวงศ์ และสายไหม ดำเนินการแล้ว รวม 103 ชุมชน ในพื้นที่ 23 เขต (ร้อยละ 51.24) 2) ชุมชนรักษาสภาพ (เป้าหมาย 347 ชุมชน ในพื้นที่ 48 เขต ยกเว้นเขตบางนา และ พญาไท) ดำเนินการแล้ว รวม 124 ชุมชน ในพื้นที่ 17 เขต (ร้อยละ 35.73) และ 3) ชุมชนทั่วไป 1,455 ชุมชน | 0 | สนอ. | OKR5120
13 | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด (เงินอุดหนุน งบประมาณ 318,800 บาท) | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | Retention Rate ปี 2568 ทุกระบบยกเว้นต้องโทษ จำนวนผู้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่พ้นระยะการบำบัดรักษาและได้รับการจําหน่ายทั้งหมด จำนวน 2,306 ราย จำนวนผู้ที่ได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องหลังการบำบัดรักษา จำนวน 1,511 ราย = 65.52 % (ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์) | 0 | สนอ. | OKR5123
14 | กิจกรรมการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เชิงรุกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดไมโครชิป และจดทะเบียนสุนัข พื้นที่กรุงเทพมหานคร | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | ผลการดำเนินการจดทะเบียนสุนัขมีเจ้าของ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 168 ตัว ผลการดำเนินการจดทะเบียนสุนัขมีเจ้าของ สะสมตั้งเเต่เดือนตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2568 จำนวนรวมทั้งสิ้น 860 ตัว | 0 | สนอ. | OKR5107
15 | กิจกรรมการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยรถจักรยานยนต์ฉุกเฉินทางการแพทย์ (Motorlance) | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | OKR 5113 :ระยะเวลาในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินที่ขอรับบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดย Motorlance จำนวนครั้งของการออกให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยรถจักรยานยนต์ฉุกเฉินทางการแพทย์ (Motorlance) ตั้งแต่รับแจ้งเหตุ-ที่เกิดเหตุ (Response time) ภายใน 10 นาที เท่ากับ 1,549 ครั้ง จำนวนครั้งของการออกให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยรถจักรยานยนต์ฉุกเฉินทางการแพทย์ (Motorlance) ตั้งแต่รับแจ้งเหตุ-ที่เกิดเหตุ (Response time) ทั้งหมด เท่ากับ 2,028 ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 76.38 (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค.-มี.ค.68) | 0 | สนพ. | OKR5113
16 | กิจกรรมให้การสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | OKR 5124 : ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ ป.6 – ม.6 ทั้งหมด จำนวน 72,499 คน 2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับการฝึกทักษะ การปฐมพยาบาล เบื้องต้นในการฟื้น คืนสัญญาณชีพ (CPR) จำนวน 62,247 คน คิดเป็นร้อยละ 85.85 (ข้อมูล ณ มี.ค.68) อยู่ระหว่างขอความร่วม รพ.ในสังกัดสำนักการแพทย์ และสำนักอนามัยดำเนินการจัดอบรมให้แก่ นร.ตามกลุ่มเป้าหมาย OKR 5125 : ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) ที่ขอวิทยากรให้เข้าบรรยายและฝึกอบรม ได้แก่ 1.โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ คินเดอร์แบร์ อคาเดมี 2.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 3.โรงเรียนเบญจมบพิตร (3*100/3=100) | 0 | สนพ. | OKR5124 OKR5125
17 | กิจกรรมการสำรวจและรวบรวมข้อมูลการติดตั้งเครื่อง AED ในพื้นที่สาธารณะ และชุมชน | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | ขณะนี้ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) กำหนดเวลาการส่งมอบสิ่งของและติดตั้งตามจุดที่กำหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาชื้อขาย ซึ่งจะครบกำหนดภายในวันที่ 23 เมษายน 2568 โดยสำนักอนามัย และสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อติดตั้งเครื่อง AED แล้ว | 0 | สนพ. | OKR5126
18 | โครงการ BKK Happy Aging fair | 12 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนอ. | OKR5106
19 | โครงการผ่าตัดทําหมันควบคุมจํานวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวพื้นที่กรุงเทพมหานคร | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนอ. | OKR5110 OKR5111
20 | โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา และสารเสพติด | 2.474 | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | ความคืบหน้าการดำเนินงานชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด จำนวน 2,003 ชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได่แก่ 1) ชุมชนเฝ้าระวัง 201 ชุมชม ในพื้นที่ 43 เขต ยกเว้นคลองเตย จตุจัก ดุสิต พระนคร วัฒนา สัมพันธวงศ์ และสายไหม ดำเนินการแล้ว รวม 103 ชุมชน ในพื้นที่ 23 เขต (ร้อยละ 51.24) 2) ชุมชนรักษาสภาพ (เป้าหมาย 347 ชุมชน ในพื้นที่ 48 เขต ยกเว้นเขตบางนา และ พญาไท) ดำเนินการแล้ว รวม 124 ชุมชน ในพื้นที่ 17 เขต (ร้อยละ 35.73) และ 3) ชุมชนทั่วไป 1,455 ชุมชน | 0 | สนอ. | OKR5120
21 | โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาและสารเสพติดแบบครบวงจร | 0.322 | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการเขียนโครงการ เพื่อขออนุมัติ | 0 | สนอ. | OKR5120
22 | โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกล (EMS Telemedicine) | 23.907 | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | OKR 5114 :ระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advance) ผลรวมระยะเวลาของการออกให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (Advance) ตั้งแต่รับแจ้งเหตุ- ที่เกิดเหตุ (Response time) เท่ากับ 556,322 นาที จำนวนครั้งของการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (Advance) ทั้งหมดที่มีการรายงานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของศูนย์เอราวัณ เท่ากับ 24,268 ครั้ง ค่าเฉลี่ย = 22.92 นาที ปรับทศนิยมให้เป็นวินาที = 22.55) (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค.- มี.ค. 68) OKR 5115 :ระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (Basic) ผลรวมระยะเวลาของการออกให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ฺBasic) ตั้งแต่รับแจ้งเหตุ- ที่เกิดเหตุ (Response time) เท่ากับ 215,861 นาที จำนวนครั้งของการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (Basic) ทั้งหมดที่มีการรายงานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของศูนย์เอราวัณ เท่ากับ 14,152 ครั้ง ค่าเฉลี่ย = 15.25 นาที ปรับทศนิยมให้เป็นวินาที = 15.15) (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค.- มี.ค. 68) | 0 | สนพ. | OKR5114 OKR5115
23 | โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย (เงินอุดหนุน งบประมาณ 168,800 บาท) | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | จํานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเองทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 89,779 คน หารด้วยจํานวนคาดประมาณผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 89,207 คน * 100 คิดเป็นร้อยละ 100.64 | 0 | สนอ. | OKR5101
24 | โครงการการบริการป้องกันและดูแลรักษาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ (เงินอุดหนุน งบประมาณ 32,900,000 บาท) | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | จํานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเองทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 89,779 คน หารด้วยจํานวนคาดประมาณผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 89,207 คน * 100 คิดเป็นร้อยละ 100.64 | 0 | สนอ. | OKR5101
25 | โครงการคลินิกให้คำปรึกษา (เงินอุดหนุน งบประมาณ 5,116,320 บาท) | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | จํานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง ทั้งหมด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 89,779 คน หารด้วยจํานวนคาดประมาณผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 89,207 คน * 100 คิดเป็นร้อยละ 100.64 ที่มา สปสช. (HIV Info HUB) ประมวลผลข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2568 | 0 | สนอ. | OKR5101
26 | กิจกรรมการให้บริการคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายกรุงเทพมหานคร (BKK Pride Clinic) | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | OKR 5102 :ร้อยละของคนเสี่ยงสูงที่เข้ามารับบริการคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายต้องได้รับการตรวจคัดกรอง HIVจำนวนผู้เข้ารับบริการที่มีความเสี่ยง HIV สูงที่ได้รับการตรวจคัดกรอง เท่ากับ 954 ราย ผู้ รับบริการที่มารับบริการในคลินิกสุขภาพเพศในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 2,714 ราย คิดเป็น ร้อยละ 35.15 (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค. 67 – มี.ค.68) OKR 5103 :จำนวนประชาชนที่เข้ารับบริการกับคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายเพิ่มขึ้น จำนวนผู้เข้ารับบริการในคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ เดือน ต.ค. 67 – มี.ค.68 เท่ากับ 2,714 คน | 0 | สนพ. | OKR5102 OKR5103
27 | กิจกรรมพัฒนาคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ผู้รับบริการที่มารับบริการในคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ยกเว้นโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง HIV = 1,346 คน หารด้วยผู้มารับบริการที่มารับบริการในคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ยกเว้นโรงพยาบาลวชิรพยาบาล = 1,388 คน ทั้งหมด คูณด้วย 100 คิดเป็นร้อยละ 96.97 ข้อมูลเฉลี่ยสะสม 5 เดือน(ต.ค.2567 - ก.พ. 2568) ผู้รับบริการที่มารับบริการในคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ยกเว้นโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง HIV = 7,008 คน หารด้วยผู้มารับบริการที่มารับบริการในคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ยกเว้นโรงพยาบาลวชิรพยาบาล = 7,257 คน ทั้งหมด คูณด้วย 100 คิดเป็นร้อยละ 96.57 | 0 | สนอ. | OKR5102- OKR5104
28 | กิจกรรมการตรวจประเมินสุขลักษณะและ/หรือขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพในสถานประกอบการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนอ. | OKR5108
29 | กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลสุนัขและแมวในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | จัดการประชุมแจ้งแนวทางการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว ในชุมชนให้กับ 50 สำนักงานเขต | 0 | สนอ. | OKR5109
30 | กิจกรรมการรับอุปการะสุนัขจากศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | ผลการดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ 2568 สุนัขที่ได้รับอุปการะจำนวน 9 ตัว จากสุนัขที่ผ่านเกณฑ์การอุปการะที่กำหนดจำนวน 24 ตัว ผลการดำเนินการสะสมตั้งเเต่เดือนตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2568 สุนัขที่ได้รับอุปการะจำนวน 30 ตัว จากสุนัขที่ผ่านเกณฑ์การอุปการะที่กำหนดจำนวน 89 ตัว คิดเป็นร้อยละ 33.71 | 0 | สนอ. | OKR5112
31 | กิจกรรมการรักษาพยาบาลด้วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | OKR 5104 :สัดส่วนของผู้ป่วยที่ปรึกษาแพทย์ผ่านระบบ telemedicineและ/หรือรับยาจากที่บ้านเทียบกับจำนวนผู้รับบริการทั้งหมด จำนวนครั้งของผู้ป่วยคลินิกเพศหลากหลายที่มีการรับบริการผ่านระบบ Telemedicine และ/หรือรับยาจากที่บ้าน เท่ากับ 1,199 ครั้ง จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกเพศหลากหลายในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ยกเว้นโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เท่ากับ 3,639 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 32.95 (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค. 67 – มี.ค.68) | 0 | สนพ. | OKR5104
32 | กิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บ้านพิชิตใจ | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | ผลการดำเนินงานของสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประเวศ (บ้านพิชิตใจ) ยอดรับใหม่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 26 ราย คิดรวมตั้งแต่เดือน ตุลาคม- กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งหมด 114 ราย (จากเป้าหมาย 300 คน) | 0 | สนอ. | OKR5121
33 | กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหายาเสพติดเพื่อเข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนอ. | OKR5122
ประเด็นการพัฒนาที่ 5.2 ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายสาธารณสุข
1 | โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิศูนย์บริการสาธารณสุข | 3.671 | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | เดือน ม.ค.68 ศบส.68 เปิดให้บริการฯ จำนวน 1 แห่ง และศบส.อื่นๆ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เช่น ปรับปรุงสถานที่ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | 0 | สนอ. | OKR5201 OKR5202 OKR5205 OKR5206 OKR5210 OKR5211
2 | โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ (ปี 2568 -2571) | 2900 | 720 วัน | อยู่ระหว่างออกแบบ และประมาณราคา | 0 | สนพ. | OKR5213
3 | โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ (ปี 2567 – 2571) (งบประมาณทั้งสิ้น 2,017,222,000.-บาท) | 659 | 1,440 วัน | อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำราคากลาง | 0 | สนพ. | OKR5212
4 | โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกลาง และอาคารสำนักการแพทย์ (ปี 2566 – 2571) (งบประมาณทั้งสิ้น 4,000,000,000.-บาท) | 890 | 1,600 วัน | อยู่ระหว่างคณะกรรมการราคากลางเสนอลงนามราคากลาง | 0 | สนพ. | OKR5212
5 | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลตากสิน (ปี 2561 – 2568) (งบประมาณทั้งสิ้น 2,087,038,618.-บาท) | 1107.362 | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | 1. ขั้นตอนปัจจุบัน อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 739623668.03 | สนพ. | OKR5212
6 | โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 5 ชั้น โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ (ปี 2567 – 2568) (งบประมาณทั้งสิ้น 25,100,000.-บาท) | 20.1 | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | ปัจจุบัน อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 0 | สนพ. | OKR5212
7 | โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลบางนา กรุงเทพมหานคร (ปี 2566 – 2570) (งบประมาณทั้งสิ้น 3,016,100,000.-บาท) | 850 | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างสำนักการโยธา ขออนุมัติแก้ไขข้อบัญญัติโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร | 0 | สนพ. | OKR5212
8 | กิจกรรมจัดบริการมิติสุขภาพเพื่อการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสำหรับคนพิการ | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | จากรายงานผลการดำเนินงานเพื่อเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของคนพิการ เดือนตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2568 มีชุมชนที่สำรวจพบคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จำนวน 656 ชุมชน 854 คน ซึ่งมีชุมชนที่มีคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายได้รับการประเมินออกเอกสารรับรองความพิการ จำนวน 656 ชุมชน ผ่านการประเมินและได้รับการออกเอกสารรับรองความพิการ จำนวน 819 คน ไม่เข้าหลักเกณฑ์ความพิการหรือไม่สามารถออกเอกสารรับรองความพิการได้ จำนวน 29 คน และส่งต่อจำนวน 5 คน อื่นๆ (เสียชีวิต) 1 คน รวมจำนวน 854 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของ ชุมชนได้รับบริการตรวจประเมินเพื่อออกเอกสารรับรองความพิการเชิงรุก | 0 | สนอ. | OKR5203 OKR5204
9 | กิจกรรมคลินิกครอบครัวอบอุ่น | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ ฐานข้อมูลปี 2567 จำนวนผู้รับบริการ 8,863 คน เป้าหมายปี 2568 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 = เพิ่มขึ้น 444 คน จำนวนผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 9,307 คน ผลการดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 1,227 คน (ยอดสะสม 5,103 คน) | 0 | สนอ. | OKR5207
ประเด็นการพัฒนาที่ 5.3 เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ
1 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน | 1.623 | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนอ. | OKR5301- OKR5303
2 | โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ SAN / NAS | 13.26 | ยกเลิกโครงการ | ยกเลิกโครงการ | 0 | สนพ. | OKR5308 OKR5309
3 | โครงการจัดบริการศูนย์เด็กอ่อนกรุงเทพมหานคร | 11.824 | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบและขออนุมัติโครงการจัดบริการศูนย์เด็กอ่อนกรุงเทพมหานคร โดยขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีค่าใช้จ่าเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร งบประมาณ 4,555,550 บาท เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบกลาง) | 0 | สนอ. | OKR5312
4 | โครงการพัฒนาระบบบริการส่งเสริมทันตสุขภาพเชิงรุกในกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง โดยใช้กล้องส่องภายในช่องปาก | 0.171 | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 108239.5 | สนอ. | OKR5303
5 | กิจกรรมการรักษาพยาบาลด้วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | OKR 5304 : ร้อยละของคลินิกในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ 11 แห่ง สามารถให้บริการด้านการรักษาผู้ป่วยด้วยระบบโทรเวชกรรม(Telemedicine) จำนวนคลินิกที่สามารถให้บริการด้านการรักษาผู้ป่วยด้วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) เท่ากับ 965 คลินิก จำนวนคลินิกในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ เท่ากับ 511 คลินิก คิดเป็นร้อยละ 52.95 (511/965*100) (ข้อมูล ณ ต.ค.67 – มี.ค.68) OKR 5305 : ร้อยละของประชาชนที่เข้ารับการตรวจรักษา/พบแพทย์ได้รับการให้บริการด้านการรักษาผู้ป่วยด้วยระบบโทรเวชกรรม telemedicine ผ่านแอพ หมอ กทม.เทียบกับทุก Platform จำนวนผู้ป่วยที่มีการตรวจรักษา/พบแพทย์/รับบริการด้านการรักษาผู้ป่วยด้วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) ผ่านแอพ หมอ กทม. เท่ากับ 27,040 ครั้ง จำนวนผู้ป่วยที่มีการตรวจรักษา/พบแพทย์/การให้บริการด้านการรักษาผู้ป่วยด้วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) ทุก Platform เท่ากับ 0 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค. 67 –มี.ค.68) OKR 5306 : ร้อยละของการรักษาพยาบาลด้วยระบบโทรเวชกรรม telemedicine ผ่าน App หมอ กทม. ของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ (สัดส่วนการเข้ารับการตรวจรักษา/พบแพทย์ด้านการรักษาผู้ป่วยด้วยระบบโทรเวชกรรม telemedicine ต่อผู้รับบริการในโรงพยาบาล) ผู้รับบริการรักษาพยาบาลด้วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) ผ่าน App หมอ กทม. เท่ากับ 27,040 ผู้ป่วยนอก (OPD) 42 กลุ่มโรค/อาการ ตามประกาศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ เท่ากับ 231,430 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 11.68 (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค. 67 –มี.ค.68) | 0 | สนพ. | OKR5304- OKR5306
6 | กิจกรรมการเปิดให้บริการศูนย์เทคโนสุขภาพดี | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | OKR 5307 : จำนวนศูนย์เทคโนสุขภาพดีที่มีบริการ telemedicine (เปิดครบทั้ง 7 Zone สุขภาพ โดยเพิ่มโซนละ 1 แห่ง และ สะสม รพ.ราชพิพัฒน์ 5 แห่ง) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาสถานที่ในการจัดศูนย์เทคโนโลยีสุขภาพดีของสำนักการแพทย์ | 0 | สนพ. | OKR5307
7 | กิจกรรมการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์และ ศูนย์บริการสาธารณสุขผ่านระบบ e-Referral | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | OKR 5308 : ร้อยละของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการส่งต่อจากปฐมภูมิไปยังโรงพยาบาลได้รับการส่งต่อภายในเวลา 15 นาที จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อผ่านระบบ e-Referral ได้รับการนัดหมายภายใน 15 นาที เท่ากับ 7,070 ครั้ง จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อจากศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งหมด เท่ากับ 7,996 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 88.42 (ข้อมูล ณ เดือน ตค.67- มี.ค.68) OKR 5309 : ร้อยละของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการส่งต่อจากปฐมภูมิไปยังโรงพยาบาลได้รับการส่งต่อภายในเวลา 30 นาที จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อผ่านระบบ e-Referral ได้รับการนัดหมายภายใน 30 นาที เท่ากับ 7,754 ครั้ง จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อจากศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งหมด เท่ากับ 7,996 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 96.97 (ข้อมูล ณ เดือน ตค.67- มี.ค.68) | 0 | สนพ. | OKR5308 OKR5309
8 | กิจกรรมการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์/ ศูนย์บริการสาธารณสุข/คลินิกชุมชนอบอุ่นผ่านระบบ e-Referral | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | OKR 5310 : ร้อยละของจำนวนคลินิกชุมชนอบอุ่นในเขตพื้นที่ กทม.มีการเชื่อมโยงเครือข่ายส่งต่อผู้ป่วยผ่านระบบ e-Referral (การเชื่อมระบบการส่งตัวและข้อมูลผู้ป่วยจากเครือข่ายปฐมภูมิ คลินิกอบอุ่น ร้านยามาตรฐานไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข และรพ.) จำนวนคลินิกชุมชนอบอุ่นที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายส่งต่อผู้ป่วยผ่านระบบ e-Referral กับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ เท่ากับ 87 แห่ง จำนวนคลินิกชุมชนอบอุ่นที่เป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ทั้งหมด เท่ากับ 95 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.58 (ข้อมูล ณ ต.ค.67- มี.ค.68) | 0 | สนพ. | OKR5310
9 | กิจกรรมการเชื่อมโยง HIS โรงพยาบาล 11 แห่ง กับระบบ e-Prescription สปสช. | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนพ. | OKR5311
ประเด็นการพัฒนาที่ 5.4 พัฒนานวัตกรรมการรักษาพยาบาล
1 | โครงการจัดตั้งศูนย์บริบาลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู (Intermediate Care : IMC) (โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ) (งบประมาณทั้งสิ้น 12,403,203.- บาท) (เงินนอกงบประมาณ) | 12.403 (เงินนอก งบประมาณ) | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | โครงการ IMC : ดำเนินการงานก่ออิฐ ชั้น 1, งานเสาอาคาร ชั้น 2, งานถอดแบบเสาอาคาร ชั้น 2, งานบันไดอาคาร ชั้น 2, งานโครงหลังคา เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างงานก่ออิฐ ชั้น 2 และ ในส่วนของการจัดหาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์, ครุภัณฑ์ทางกายภาพบำบัด, ครุภัณฑ์สำนักงาน อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดตั้งคลินิกรักษ์หัวใจ : อยู่ระหว่างจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ดังนี้ 2.1 เครื่องวิเคราะห์และบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัว ประกอบด้วย เครื่องวิเคราะห์ 1 เครื่อง และเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัว 5 เครื่อง 1 ชุด อยู่ระหว่างส่งตรวจร่างสัญญากับนิติกร สำนักการแพทย์ 2.2 เครื่องทดสอบสมรรถภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัว 5 เครื่อง 1 ชุด อยู่ระหว่างขอซื้อและจัดร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อนำขึ้นประกาศทางเว็บไซต์ รอบที่ 2 | 8,548,240 บาท | สนพ. | OKR5401
2 | โครงการจัดตั้งคลินิกรักษ์หัวใจ (โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ) (**แทนศูนย์โรคไต โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เนื่องจากรอตึกใหม่โดยเริ่มก่อสร้าง ปี 2567) | 10 | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | 1.โครงการ IMC : ดำเนินการงานก่ออิฐ ชั้น 1, งานเสาอาคาร ชั้น 2, งานถอดแบบเสาอาคาร ชั้น 2, งานบันไดอาคาร ชั้น 2, งานโครงหลังคา เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างงานก่ออิฐ ชั้น 2 และ ในส่วนของการจัดหาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์, ครุภัณฑ์ทางกายภาพบำบัด, ครุภัณฑ์สำนักงาน อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2.โครงการจัดตั้งคลินิกรักษ์หัวใจ : อยู่ระหว่างจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ดังนี้ 2.1 เครื่องวิเคราะห์และบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัว ประกอบด้วย เครื่องวิเคราะห์ 1 เครื่อง และเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัว 5 เครื่อง 1 ชุด อยู่ระหว่างส่งตรวจร่างสัญญากับนิติกร สำนักการแพทย์ 2.2 เครื่องทดสอบสมรรถภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัว 5 เครื่อง 1 ชุด อยู่ระหว่างขอซื้อและจัดร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อนำขึ้นประกาศทางเว็บไซต์ รอบที่ 2 | 0 | สนพ. | OKR5401
3 | กิจกรรมการเปิดให้บริการ UMSC ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | จำนวนประชาชนที่ได้รับคำปรึกษาผ่านศูนย์สนับสนุนบริการเวชศาสตร์เขตเมือง (Urban Medicine Service Center, UMSC) ได้รับบริการภายใน 15 นาที ผ่านช่องทาง Line OA , Easy chat เท่ากับ 193,578 ครั้ง จำนวนประชาชนได้รับคำปรึกษาผ่านศูนย์สนับสนุนบริการเวชศาสตร์เขตเมือง (Urban Medicine Service Center, UMSC) ผ่านช่องทาง Line OA , Easy chat ทั้งหมด เท่ากับ 196,715 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 98.41 (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค. 67 – มี.ค.68) | 0 | สนพ. | OKR5402 OKR5403
6. ด้านเรียนดี
ประเด็นการพัฒนาที่ 6.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)
1 | โครงการการพัฒนาทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย สังกัดกรุงเทพมหานคร | 5.476 | ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569 | กิจกรรมที่ 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทาง การขับเคลื่อนทักษะสมอง EF สู่สถานศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ออกแบบ แผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทาง EF ดำเนินการเรียบร้อย กิจกรรมที่ 3-4 กำลังดำเนินการ | 2041000 | สนศ. | OKR6102
2 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร | 1.91 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR6103
3 | กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียน | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR6104
4 | กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร โดยใช้คู่มือ DSPM | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR6102
5 | กิจกรรมติดตามการปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR6106
6 | กิจกรรมปรับปรุงคู่มือการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR6108
7 | กิจกรรมศึกษาแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนศูนย์เด็กเล็กอื่นๆ / บ้านเด็กอ่อน | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR6110
8 | กิจกรรมการเปิดชั้นเรียนอนุบาลศึกษาปีที่ 1 (อายุไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์) | ไม่ใช้งบประมาณ | พฤษภาคม 2567 - มกราคม 2568 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ปี 2568 มีโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติให้ขยายชั้นเรียนระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1 (อายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์) เพิ่มขึ้น 121 โรงเรียน รวมโรงเรียนที่เปิดการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1 (อายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์) จำนวน 312 โรงเรียน | 0 | สนศ. | OKR6101
ประเด็นการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน
1 | โครงการเช่าคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับพัฒนานักเรียนกรุงเทพมหานครในยุค ดิจิทัล(โครงการต่อเนื่อง พ.ศ. 2568 - 2572) | 464.76 | ตุลาคม 2567 -สิงหาคม 2571 | คณะกรรมการฯ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบรายงานขอเช่าภายในเดือนพ.ค. 68 อำนาจเป็นของผว.กทม.มอบอำนาจให้รองผว.กทม. | 0 | สนศ. | OKR6203
2 | โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อก่อสร้างบ้านพักสวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ | 36.54 | ยกเลิกโครงการ | ยกเลิกโครงการ | 0 | สนศ. | OKR6209
3 | โครงการทุนเอราวัณ | 17.7 | ธันวาคม 2567 – สิงหาคม 2568 | ประชุมคณะกรรมการโครงการทุนเอราวัณ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 มีมติเห็นชอบกำหนดสัดส่วนโควตาผู้รับเงินทุนการศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2568 จำนวนทุนการศึกษา 30 ทุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรสาขาวิชาเอกการศึกษาพิเศษเอกคู่ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2568 สำนักงานการเจ้าหน้าที่ ได้เปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับทุนการศึกษาแล้ว ขณะนี้อยู๋ในระหว่างดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการดำเนินการฯ กำหนดร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 0 | สนศ. | OKR6212
4 | กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ | 3.088 | 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 | คณะกรรมการพิจารณาอัตราทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทคลาดแคลนทุนทรัพย์ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 68 โดยในที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบอัตราทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทคลาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 1000 ทุน และนำเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเห็นชอบ ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณ พิจาณราอัตราทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทคลาดแคลนทุนทรัพย์ โดยสำนักการศึกษาได้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจาณา | 0 | สนศ. | OKR6216
5 | กิจกรรมการคัดกรองนักเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) | ไม่ใช้งบประมาณ | 1 ตุลาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2568 | ครูได้ดำเนินการคัดกรอง และเยี่ยมบ้านนักเรียน ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบของ กสศ. และกสศ. ได้ดำเนินการโอนเงินให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุนอุดหนุน เรียบร้อยแล้ว (นักเรียนกลุ่มเก่า) ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการรับนักเรียน ของปีการศึกษา 2568 (นักเรียนกลุ่มใหม่) | 0 | สนศ. | OKR6215
6 | โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินการคุ้มครองเด็กของโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร | 2.21 | 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการอบรมข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาในรุ่นที่ 3 - 6 ช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน โดยขณะนี้อบรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ในรุ่นที่ 1 - 2 เมื่อช่วงเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา | 869000 | สนศ. | OKR6217- OKR6219
7 | โครงการพัฒนานักเรียนแกนนำด้านการคุ้มครองเด็กในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร | 1.246 | 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างเตรียมการอบรมฯ ในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม | 0 | สนศ. | OKR6219
8 | Thai School lunch for BMA AND Thai School lunch for Catering | 0.37 | 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงาน งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ 31 มี.ค. 68 | 0 | สนศ. | OKR6202
9 | โครงการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยี Google Workspace for Education | 0.161 | 4 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2568 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว | 178200 | สนศ. | OKR6210 OKR6211
10 | โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อก่อสร้างบ้านพักสวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนใต้ | 19.48 | ยกเลิกโครงการ | ยกเลิกโครงการ | 0 | สนศ. | OKR6209
11 | โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อก่อสร้างบ้านพักสวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง (โครงการต่อเนื่อง พ.ศ. 2568 - 2569) | 34.1 | ยกเลิกโครงการ | ยกเลิกโครงการ | 0 | สนศ. | OKR6209
12 | โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อก่อสร้างบ้านพักสวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ (โครงการต่อเนื่อง พ.ศ. 2568 - 2569) | 29.23 | ยกเลิกโครงการ | ยกเลิกโครงการ | 0 | สนศ. | OKR6209
13 | โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อก่อสร้างบ้านพักสวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ | 24.36 | ยกเลิกโครงการ | ยกเลิกโครงการ | 0 | สนศ. | OKR6209
14 | โครงการปรับปรุงอาคาร 2 หลังเป็นบ้านพักอาศัยและโรงอาหาร โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบางซื่อ | 22.98 | ยกเลิกโครงการ | ยกเลิกโครงการ | 0 | สนศ. | OKR6209
15 | โครงการก่อสร้างอาคารบ้านอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนแสงหิรัญ สำนักเขตหนองจอก | 19.2 | ยกเลิกโครงการ | ยกเลิกโครงการ | 0 | สนศ. | OKR6209
16 | โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อก่อสร้างบ้านพักสวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพ ตะวันออก | 14.61 | ยกเลิกโครงการ | ยกเลิกโครงการ | 0 | สนศ. | OKR6209
17 | โครงการก่อสร้างอาคารบ้านอาศัย 5 ชั้น โรงเรียนวัดม่วง สำนักเขตบางแค | 13.72 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ– อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และราคากลาง | 0 | สนศ. | OKR6209
18 | โครงการก่อสร้างอาคารบ้านอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนสุเหร่าซีรอ(ราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตสะพานสูง | 13.02 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ– อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และราคากลาง | 0 | สนศ. | OKR6209
19 | โครงการก่อสร้างอาคารบ้านอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง สำนักงานเขต หนองจอก | 10.96 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ– อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และราคากลาง | 0 | สนศ. | OKR6209
20 | โครงการก่อสร้างอาคารบ้านอาศัย 5 ชั้น โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน สำนักเขตวัฒนา | 10.96 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ– อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และราคากลาง | 0 | สนศ. | OKR6209
21 | กิจกรรมติดตามการจัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานครให้ได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน) | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | สำนักการศึกษาขออนุมัติหลักเกณฑ์และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เงินอุดหนุนรัฐบาล ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 50 สำนักงานเขต จำนวน 258,480 คน เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอสำหรับเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | 0 | สนศ. | OKR6201
22 | กิจกรรมติดตามการดำเนินการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ด้านธุรการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | ไม่ใช้งบประมาณ | กิจกรรมที่ 1 : ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 กิจกรรมที่ 2 : ตุลาคม 2567 - เมษายน 2568 | กิจกรรมที่ 1 : ติดตามการดำเนินการจ้างเหมาบริการ เป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการดำเนินงาน : สำนักงานเขต รายงานผลการดำเนินการจ้างเหมาบริการฯ ทุกไตรมาส (ในไตรมาสที่ 1 (เดือนธันวาคม) รายงานผลการดำเนินการ จ้างเหมาบริการฯ ครบทั้ง 371 อัตราแล้ว(**ทั้งนี้อาจมีการ ลาออกระหว่างปีงบประมาณแต่จะมีการจ้างทดแทนอัตรา ที่ว่างได้ทันที) และขณะอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อ รายงานไตรมาส 3 (เดือนมิถุนายน) กิจกรรมที่ 2 : ติดตามสำรวจจำนวนเจ้าพนักงานธุรการ จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีทักษะดิจิทัล ผลการดำเนินงาน : การดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว (เจ้าพนักงานธุรการทุกรายที่จ้างเหมาฯ มีทักษะดิจิทัล) | 0 (OKR6204) 0 (OKR6205) | สนศ. | OKR6204 OKR6205
23 | กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของคุณครูในการใช้งานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา (BEMIS) | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุุลาคม 2567 - สิงหาคม 2568 | อยู่ระหว่่างการออกแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบฯ | 0 | สนศ. | OKR6208
24 | กิจกรรมติดตามการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | ไม่ใช้งบประมาณ | 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 | ดำเนินการจัดซื้อเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดส่งบรรจุภัณฑ์ผ้าอนามัยให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 โรงเรียน คาดว่าจะจัดส่งครบทุกโรงเรียนในช่วงเดือนพฤษภาคม 2568 | 4326000 | สนศ. | OKR6213 OKR6214
25 | กิจกรรมสำรวจโครงการ/กิจกรรมพิเศษที่ครูต้องรับผิดชอบต่อภาคเรียน | ไม่ใช้งบประมาณ | 1 ตุลาคม 2567- 30 กันยายน 2568 | ผลการดำเนินงานตัววัดผลหลัก KRs6207 จำนวนโครงการ/กิจกรรมพิเศษที่ครูต้องรับผิดชอบต่อภาคเรียนไม่เกินที่กำหนด ณ เดือนมีนาคม 2568 สำนักการศึกษาได้จัดทำแบบสำรวจออนไลน์ฯ ให้ครูตอบแบบ ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2568 ปัจจุบัน ปิดรับคำตอบเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสำรวจ ซึ่งมีครูเข้าตอบแบบจำนวนทั้งสิ้น 4,730 คน จากจำนวนครูทั้งหมด 13,405 คน (ณ 16 ตุลาคม 2567) คิดเป็นร้อยละ 35.29 หมายเหตุ : จำนวนครูที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า 2,107 คน ตามเกณฑ์การหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรคำนวณของ ยามาเน่ ที่ค่าความคลาดเคลื่อน 2% | 0 | สนศ. | OKR6207
ประเด็นการพัฒนาที่ 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล
1 | โครงการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมนวัตกร (Maker space) ในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร | 86.6 | เมษายน 2568 - ธันวาคม 2568 | อยูู่่ระหว่างการสำรวจความต้องการและความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมนวัตกรฯ | 0 | สนศ. | OKR6312
2 | โครงการจ้างสำรวจข้อมูลด้านกาพภาพของโรงเรียน ด้วยยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle) เพื่อจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | 79.3 | ยกเลิกโครงการ | ยกเลิกโครงการ | 0 | สนศ. | OKR6332
3 | โครงการโรงเรียนสองภาษา | 60 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2567 | อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน | 1770893 | สนศ. | OKR6313 OKR6314
4 | โครงการปรับปรุงอาคารเรียนเพื่อจัดการเรียนรู้ชั้นอนุบาล | 49.5 | ยกเลิกโครงการ | ยกเลิกโครงการ | 0 | สนศ. | OKR6332
5 | โครงการยกระดับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) | 12.262 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการในแต่ละกิจกรรม ตามโครงการฯ | 0 | สนศ. | OKR6318 OKR6319
6 | โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ | 11.434 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนศ. | OKR6315
7 | โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) | 5.592 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ดำเนินการจัดกิจกรรมในภาคเรียนที่ 2/2567 เสร็จเรียบร้อย และอยู่ระหว่างการดำเนินการรับสมัครอาสาสมัครบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2568 | 5889200 | สนศ. | OKR6303 - OKR6308
8 | โครงการฝึกอบรมครูตามหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 | 3.277 | ยกเลิกโครงการ | ยกเลิกโครงการ | 0 | สนศ. | OKR6324
9 | โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนใน กลุ่มที่มีความต้องการพิเศษโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร | 1.985 | 21 - 23 มกราคม 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2.2 อบรมครูศิลปะในโรงเรียนเรียนร่วม | 743900 | สนศ. | OKR6324 OKR6325
10 | โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การเป็นพลเมืองในยุค Disruption | 1.879 | ยกเลิกโครงการ | ยกเลิกโครงการ | ๐ | สนศ. | OKR6301
11 | โครงการฝึกอบรมครูตามหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา | 1.68 | ยกเลิกโครงการ | ยกเลิกโครงการ | 0 | สนศ. | OKR6324
12 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกของนักเรียน ระดับประถมศึกษา | 1.051 | กุมภาพันธ์ 2568 ถึง กรกฎาคม 2568 | ดำเนินกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว กำลังจะเริ่มดำเนินการกิจกรรมที่ 3 และกิจกรรมที่ 4 | 586600 | สนศ. | OKR6302
13 | โครงการพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ | 0.354 | ธันวาคม 2567 ถึง กรกฎาคม 2568 | อยู่ระหว่างการนิเทศให้คำแนะนำระหว่างเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2568 | 172600 | สนศ. | OKR6318 OKR6319
14 | โครงการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดออนไลน์ (e-Library) อ่านอีบุ๊กได้จากทุกที่ | 0.009 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR6330 OKR6331
15 | กิจกรรมสำรวจจำนวนคอมพิวเตอร์และจำนวนห้องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ไม่ใช้งบประมาณ | ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568 | ออกแบบแแบบประเมิน และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ก่อนจะทอดแบบประเมินในเดือนพ.ค.-มิ.ย. 68 | 0 | สนศ. | OKR6309 OKR6310
16 | กิจกรรมสำรวจจำนวนโรงเรียนที่ติดตั้ง Access Point เพิ่มให้ทั่วถึงทุกห้องเรียนระดับชั้นประถมปลายและมัธยม | ไม่ใช้งบประมาณ | ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568 | ออกแบบแแบบประเมิน และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ก่อนจะทอดแบบประเมินในเดือนพ.ค.-มิ.ย. 68 | 0 | สนศ. | OKR6311
17 | กิจกรรมสำรวจชุดข้อมูลการจัดการศึกษากทม. ที่เปิดเผยสู่สาธารณะ รวมถึง จำนวนประชากรและหน่วยงานที่เข้ามาใช้ข้อมูลการจัดการศึกษากทม. ได้โดยไม่ต้องขอจากโรงเรียน | ไม่ใช้งบประมาณ | ก.ค. 2567 - ก.ย. 2568 | ออกแบบระบบเพื่อนับจำนวนประชากร และหน่วยงานที่เข้ามาใช้งานระบบ | 0 | สนศ. | OKR6316 OKR6317
18 | กิจกรรมสำรวจการดำเนินงานด้านทักษะอาชีพของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร | ไม่ใช้งบประมาณ | ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568 | สร้างแบบสำรวจการดำเนินงานด้านทักษะอาชีพของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2568 และจะนำส่งแบบสำรวจดังกล่าวในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. 68 | 0 | สนศ. | OKR6321 OKR6322
19 | กิจกรรมการสำรวจจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น | ไม่ใช้งบประมาณ | 16 พ.ค.- 30 ก.ย. 2568 | ออกแบบแบบฟอร์มที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการสำรวจจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2567 และศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ปีการศึกษา 2568 | 0 | สนศ. | OKR6323
20 | กิจกรรมการเปิดการจัดการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) ในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร | ไม่ใช้งบประมาณ | 1 ตุลาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2568 | คณะกรรมการพิจารณาความพร้อมการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีโรงเรียนประสงค์ขอเปิดโรงเรียนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) จำนวน 4 โรงเรียน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ทั้ง 4 โรงเรียนเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ในปีการศึกษา 2568 โดยมีรายชื่อ โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) สำนักงานเขตคลองสามวา 2. โรงเรียนสายไหม (ทัศนารมย์อนุสรณ์) สำนักงานเขตสายไหม 3. โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว สำนักงานเขตสะพานสูง โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตสะพานสูง รายละเอียดตามประกาศ กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 เรื่อง การจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) | 0 | สนศ. | OKR6326
21 | กิจกรรมติดตามโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕68 | ระหว่างดำเนินงาน โดยอยู่ระหว่างจัดทำแนวทาง การจัดการเรียนการสอนตามโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น ปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 0 | สนศ. | OKR6327 OKR6328
7. ด้านเศรษฐกิจดี
ประเด็นการพัฒนาที่ 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงานฝึกอาชีพคนเมือง
1 | โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | 130.41 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR7110
2 | โครงการอบรมอบรมหลักสูตรนักแนะแนวอาชีพและสอนงานคนพิการ (Job Coach) | 0.645 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR7112
3 | กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครให้เหมาะสมกับคนทุก ๆ กลุ่มเข้าใช้งาน | ตามงบประมาณที่ได้รับ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR7108
4 | กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ของกรุงเทพมหานคร | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | กำหนดแนวทางส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าเสนอราคากับกรุงเทพมหานครโดยกำหนดหัวข้อและรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้/คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้ว - จัดทำสื่อเผยแพร่ให้ความรู้/คำแนะนำที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงระบบการจัดซื้อ จัดจ้างของ กทม เรียบร้อยแล้ว | 0 | สนค. | OKR7101
5 | กิจกรรมติดตามการนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพของผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR7102 OKR7103
6 | กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR7104
7 | โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะทำงานให้ได้รับการจ้างงาน | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR7106
8 | กิจกรรมเชื่อมโยงข้อมูลส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุเข้าสู่เว็บไซด์ไทยมีงานทำ | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR7107
9 | กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะและฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ของกรุงเทพมหานคร | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR7109
ประเด็นการพัฒนาที่ 7.2 เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย
1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สนท. | OKR7201- OKR7205
ประเด็นการพัฒนาที่ 7.3 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน
1 | โครงการพัฒนาย่านสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 20 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR7301
2 | โครงการพัฒนาสินค้าและบริการ Made in Bangkok (MIB) | 20 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR7312
3 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานตลาดผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร 2024 | 3 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR7309 OKR7310
4 | โครงการพัฒนาระบบป้ายสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร | 14 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR7304 OKR7305
5 | โครงการจัดเทศกาลแข่งขันเรือยาวประเพณี | 10.163 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR7304 OKR7305
6 | โครงการจัดงานเทศกาลอาหารกรุงเทพมหานคร | 5 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR7304 OKR7305
7 | โครงการส่งเสริมเทศกาลกีฬาไทย | 6.16 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR7304 OKR7305
8 | โครงการจัดเทศกาลแข่งขันกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงมวยไทยโลก | 4.537 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR7304 OKR7305
9 | โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนเทศกาลแห่งความภาคภูมิใจของความหลากหลาย ทางเพศ (Pride Month) | 0.5 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR7304 OKR7305
10 | โครงการจัดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0.5 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR7304 OKR7305
11 | โครงการจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร | 3.2 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR7304 OKR7305
12 | โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางประเพณี ประจำปี 2568 | 5.5 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR7304 OKR7305
13 | กิจกรรมพื้นที่ศิลปะ เมืองแห่งอนาคต | 0.475 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR7304 OKR7305
14 | กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเทศกาลหนังสือกรุงเทพฯ | 2 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR7304 OKR7305
15 | โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร | 0.359 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR7313
16 | โครงการ "ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (BKK Brand x Lazada)" ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับบริษัท ลาซาด้า จำกัด | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR7307 OKR7308
17 | โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ Online Market Place | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR7307 OKR7308
18 | กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR7309 OKR7310
19 | โครงการขยายตลาดในรูปแบบ Farmer Market ให้ครอบคลุม 50 เขต | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR7311
20 | กิจกรรมยกระดับแผงค้าตลาดของ กทม. สู่ตลาดออนไลน์ (ใช้งบของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร) | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร | OKR7314 OKR7315
ประเด็นการพัฒนาที่ 7.4 ปักหมุดสร้างเมืองดึงดูดการลงทุนระดับโลก
1 | โครงการประชาสัมพันธ์ศักยภาพทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครเพื่อดึงดูดการ ลงทุนระดับโลก | 2 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 1,501,662.52 บาท | สกต. | OKR7402
2 | โครงการสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) ของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองเจ้าภาพการจัดงาน | 23.267 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR7404
3 | โครงการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวในต่างประเทศ (Road Shows/Trade Shows) | 31.095 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR7404
4 | โครงการบูรณาการผลการดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - สิงหาคม 2568 | 1. ดำเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลกรอบประเด็นข้อเสนอของคณะกรรมการ กรอ.กทม. เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 2.1 รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมฯ 2.2 ร่างหนังสือเชิญประชุมไปยังคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 ฝ่าย และหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง | 0 | สนค. | OKR7401- OKR7403
8. ด้านสังคมดี
ประเด็นการพัฒนาที่ 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย
1 | ก่อสร้างอาคารสระว่ายน้ำศูนย์กีฬารามอินทรา | 82.71 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR8108 OKR8109
2 | ก่อสร้างศูนย์นันทนาการมีนบุรี | อยู่ระหว่างประมาณราคา | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR8116
3 | ก่อสร้างศูนย์กีฬามีนบุร | อยู่ระหว่างประมาณราคา | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR8116
4 | ก่อสร้างศูนย์กีฬาทวีวัฒนา | อยู่ระหว่างประมาณราคา | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR8116
5 | ปรับปรุงศูนย์นันทนาการบางขุนเทียน | 10 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR8108 OKR8109
6 | ปรับปรุงศูนย์นันทนาการจอมทอง | 21 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR8108 OKR8109
7 | ปรับปรุงศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) (อาคารกีฬาเวสน์ 2) | อยู่ระหว่างประมาณราคา | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR8108 OKR8109
8 | กิจกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงลานกีฬา | ใช้งบประมาณ (ขึ้นอยู่กับประมาณการ ของสำนักงานเขต) | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนข. | OKR8105 OKR8106
9 | ปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือ | ใช้งบประมาณ (ขึ้นอยู่กับประมาณการ ของสำนักงานเขต) | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนข. | OKR8107
10 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตของศูนย์นันทนาการ และศูนย์กีฬา | 9.027 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR8108 OKR8109
11 | โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประจำชุมชน ประจำเขต | 15 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR8111
12 | โครงการมหกรรมการแสดงของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 6.5 | ตุลาคม 2567-กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมในโครงการ กิจกรรมที่ 1 (1.1) คัดเลือกนักเรียนบรรเลงดนตรี และขับร้องเพลง การแสดงนาฏศิลป์ และพิธีกร จากคลิปวีดีโอ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (1.2) คัดเลือกนักเรียนบรรเลงดนตรี และการขับร้องเพลง การแสดงนาฏศิลป์ และพิธีกร บนเวที (รอบออดิชั่น) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการกิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 3 | 388400 | สนศ. | OKR8101 OKR8102
13 | กิจกรรมนิทานดนตร | 1.6 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR8103
14 | กิจกรรมการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 | 1.21 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR8103
15 | โครงการประกวดบ้านหนังสือมีชีวิตกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2568 | 0.094 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR8107
16 | โครงการจัดการพื้นที่ Co-working Space ของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ (โครงการเดียวกันกับ P115) | 0.12 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR8110
17 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมแบงค์ค็อกสตรีทเพอร์ฟอร์เมอร์ | 0.152 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR8103
18 | โครงการจ้างประกวดแบบปรับปรุงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและลานคนเมือง | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - เมษายน 2568 | อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและประเด็นสำคัญเพื่อพิจารณารายการต่างๆ ที่ควรมีในพิพิธภัณฑ์เมือง | 0 | สวท. | OKR8113
19 | กิจกรรม Book Delivery | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR8104
20 | กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลผู้มาสมัครสมาชิกของสถานบริการกีฬานันทนาการของ กทม. | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR8108 OKR8109
21 | กิจกรรมจัดหาและประชาสัมพันธ์พื้นที่สำหรับการจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR8112
22 | กิจกรรมรวบรวมพื้นที่สร้างสรรค์กรุงเทพฯ สำหรับการจองใช้งาน | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR8114
23 | กิจกรรมจัดหาพื้นที่สาธารณะ กทม. ที่มีความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ (หน่วยงาน: สำนักงานเขต) | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR8115
24 | กิจกรรมรวบรวมข้อมูลพื้นที่สาธารณะ กทม. ที่มีความพร้อมสำหรับการจัด กิจกรรมต่าง ๆ (หน่วยงาน: สวท.) | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR8115
ประเด็นการพัฒนาที่ 8.2 สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง
1 | โครงการศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งในพื้นที่สาธารณะของ กรุงเทพมหานคร | 10.922 | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR8207 OKR8208 OKR8210
2 | โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี สะอาด ปลอดภัย | 2.345 | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 84100 บาท | สนอ. | OKR8202- OKR8204
3 | โครงการพัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่าง เป็นรูปธรรม | 1.5 | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR8213- OKR8215
4 | โครงการส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร | 2.0953 | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR8219 OKR8220
5 | กิจกรรมการให้บริการศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาลสังกัด สำนักการแพทย์ | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | จำนวนคนพิการที่ได้รับบริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ภายใน 30 นาที เท่ากับ 5,637 คน จำนวนคนพิการที่ได้รับบริการออกบัตรประจำตัวคนพิการภายใน 1 วัน เท่ากับ 6,373 คน คิดเป็นร้อยละ 88.45 (ข้อมูล ณ เดือนต.ค.67 – มี.ค.68) | 0 | สนพ. | OKR8201
6 | กิจกรรมสำรวจข้อมูลที่อยู่อาศัยชั่วคราวราคาถูกของกรุงเทพมหานคร | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR8211 OKR8218
7 | กิจกรรมสำรวจ/ ตรวจสอบ/ ให้คำปรึกษา/ออกแบบ ให้กับอาคารของหน่วยงาน | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR8222
8 | กิจกรรมศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR8216
9 | กิจกรรมติดตามผลการปรับปรุงอาคาร | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR8222
ประเด็นการพัฒนาที่ 8.3 สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา
1 | โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 403.1 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR8307 OKR8310
2 | โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | 30.756 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR8301
3 | โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | 1.841 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR8304
4 | โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกองทุนสู่กรรมการชุมชนรุ่นใหม่ | 0.279 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR8305
5 | โครงการการบริหารจัดการข้อมูลชุมชนและแผนพัฒนาชุมชน | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR8302
6 | กิจกรรมยกร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องกองทุนชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. ... | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR8309
7 | กิจกรรมปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สพส. | OKR8311
9. ด้านบริหารจัดการดี
ประเด็นการพัฒนาที่ 9.1 ระบบงานเงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ
1 | โครงการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP) | 77.6 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สยป. | OKR9128
2 | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารยุทธศาสตร์และการพัฒนา กรุงเทพมหานคร | 25 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สยป. | OKR9130
3 | โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจ | 24.354 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างกำเนินการ 1. หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ขอเงินงวดแล้ว 2. เตรียมการหลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) แล้ว 3. ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 - 9 เสร็จสิ้นแล้ว | 7,009,607.00 บาท | สำนักงาน ก.ก. | OKR9133 OKR9134
4 | โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต | 73.702 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างกำเนินการ 1. หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานคร ระดับสูง) ขอเงินงวดแล้ว 2. เตรียมการหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหาร มหานครระดับสูง) แล้ว 3. หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานคร ระดับกลาง) ขอเงินงวดแล้ว 4. เตรียมการหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหาร มหานครระดับกลาง) แล้ว 5. หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานคร ระดับต้น) ขอเงินงวดแล้ว 6. เตรียมการหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหาร มหานครระดับต้น) แล้ว | 2,049,875.00 บาท | สำนักงาน ก.ก. | OKR9134- OKR9137
5 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ กรุงเทพมหานคร | 0.198 | ยกเลิกโครงการ | ยกเลิกโครงการ | 0 | สนค. | OKR9111
6 | โครงการปรับปรุงกระบวนงานและระบบงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับระบบราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ | 0.612 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | จัดทำและเสนอ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานปรับปรุงคู่มือ การปฏิบัติงานของหน่วยงาน/ส่วนราชการ/สำนักงานเขต | 0 | สำนักงาน ก.ก. | OKR9125
7 | โครงการขยายทรัพยากรพื้นฐานดิจิทัลสำหรับศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร | 77 | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สยป. | OKR9128
8 | โครงการความร่วมมือคัดเลือกกำลังคนคุณภาพเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ | 4.419 | พฤสจิกายน 2567 - สิงหาคม 2568 | อยู่ระหว่างการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ | 0 | สำนักงาน ก.ก. | OKR9131
9 | โครงการระบบป้องกันไฟฟ้าสำหรับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของศูนย์บริการ สาธารณสุขและสถานีดับเพลิง | 19 | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สยป. | OKR9128
10 | โครงการพัฒนาระบบรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (HR Intelligence) | 17.81 | ตุลาคม 2567 - กรกฎาคม 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ คัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน และ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เสนอต่อผู้บริหารพิจารณา | 0 | สำนักงาน ก.ก. | OKR9132
11 | โครงการความร่วมมือคัดเลือกกำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า รับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ระยะ 2 | 8.695 | เมษายน 2568 - สิงหาคม 2568 | อยูู่่ระหว่างการดำเนินการคัดเลือก | 0 | สำนักงาน ก.ก. | OKR9131
12 | โครงการระบบตรวจสอบประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในศูนย์ข้อมูล กรุงเทพมหานคร | 36.5 | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สยป. | OKR9128
13 | โครงการสำรวจและจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่ให้เช่า | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ในขั้นตอนสรุปรายงานผลการสำรวจข้อมูลทรัพย์สินที่ให้เช่าหรือสามารถนำไปจัดหาผลประโยชน์ในกรุงเทพมหานครได้ | 0 | สนค. | OKR9111
14 | กิจกรรมประชาสัมพันธ์ระบบให้บริการประชาชนใน BMA TAX | ไม่ใช้งบประมาณ | ธันวาคม 2567 - กันยายน 2568 | จัดทำและ Up load แบบสอบถามปัญหาการเข้าใช้งานระบบฯ ทาง Google Form เรียบร้อยแล้ว | 0 | สนค. | OKR9112
15 | โครงการเพิ่มจำนวนถนนในการจัดระเบียบและจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยูู่่ระหว่างดำเนินการ สำนักการคลังมีหนังสือ ที่ กท 1302/785 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี เพื่อขอทราบความคืบหน้าในการเสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... | 0 | สนค. | OKR9113
16 | โครงการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อจัดเก็บรายได้ ประเภทใหม่ๆ | ไม่ใช้งบประมาณ | ยกเลิกโครงการ | ยกเลิกโครงการ | 0 | สนค. | OKR9114
17 | กิจกรรมการนำร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท บริเวณโดยรอบ สะพานพระราม ๘ ในท้องที่แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด และแขวงอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๗ เข้าสู่สภา กทม. | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567 | อยู่ระหว่าง ปลัดกรุงเทพมหานครเสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ บริเวณโดยรอบสะพานพระราม ๘ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ | 0 | สวพ. | OKR9124
18 | กิจกรรมการปรับปรุงกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร (ตามผลการศึกษาปี 2567) | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR9125
19 | โครงการทบทวนความเหมาะสมของระเบียบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร (กิโยติน ยกเลิกและแก้ไขกฏหมาย) | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สกค. | OKR9105
20 | กิจกรรมจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero - Based Budgeting) | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2568 | อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สรุปผลการประเมินฯ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 0 | สงม. | OKR9107 OKR9108
21 | กิจกรรมการจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอย | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมฯ ลงพื้นที่ เพื่อเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อพิจารณา | 0 | สงม. | OKR9109 OKR9110
22 | กิจกรรมสำรวจสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างในระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร (BMA TAX) ให้ครบถ้วน | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มกราคม 2568 ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลจากระบบ Land APP จำนวน 82,978 รายการ พบรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ จำนวน 38,673 รายการ แจ้งสำนักงานเขตและดำเนินการปรับปรุงแล้ว จำนวน 31,399 รายการ คงเหลือต้องดำเนินการอีก 7,274 รายการ ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 91.23 | 0 | สนค. | OKR9111
23 | กิจกรรมเร่งรัดและตรวจสอบการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มกราคม 2568 ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลจากระบบ Land APP จำนวน 82,978 รายการ พบรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ จำนวน 38,673 รายการ แจ้งสำนักงานเขตและดำเนินการปรับปรุงแล้ว จำนวน 31,399 รายการ คงเหลือต้องดำเนินการอีก 7,274 รายการ ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 91.23 | 0 | สนค. | OKR9111
24 | โครงการคลินิกกฏหมายเคลื่อนที่เพื่อการจัดเก็บภาษีค้างอย่างมีประสิทธิภาพ | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มกราคม 2568 ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลจากระบบ Land APP จำนวน 82,978 รายการ พบรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ จำนวน 38,673 รายการ แจ้งสำนักงานเขตและดำเนินการปรับปรุงแล้ว จำนวน 31,399 รายการ คงเหลือต้องดำเนินการอีก 7,274 รายการ ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 91.23 | 0 | สนค. | OKR9111
25 | กิจกรรมการส่งเสริมการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (Human Resource Management System : HRMS) | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำหนังสือเวียนทุกหน่วยงาน เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการใช้งานระบบ HRMS | 0 | สำนักงาน ก.ก. | OKR9132
26 | กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน Digital Lifelong Learning Platform | ไม่ใช้งบประมาณ | ยกเลิกโครงการ | ยกเลิกโครงการ | 0 | สำนักงาน ก.ก. | OKR9138 OKR9139
27 | โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สวพ. | OKR9122 OKR9123
28 | กิจกรรมปรับปรุงแผนที่เชิงเลขและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สวพ. | OKR9120
29 | กิจกรรมการประกาศใช้หลักเกณฑ์การรับโอนทรัพย์สินภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรให้เป็นสาธารณประโยชน์ | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR9106
30 | โครงการงานจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุม อาคารในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สนย. | OKR9125
31 | กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลแผนที่ฐาน และการแสดงผลข้อมูลในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | สวพ. | OKR9121
32 | กิจกรรมการติดตามความเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนของกรุงเทพมหานคร | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สยป. | OKR9129
ประเด็นการพัฒนาที่ 9.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง
1 | โครงการสภาเมืองคนรุ่นใหม่ | 2.473 | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สวท. | OKR9207
2 | โครงการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมดีอย่างยั่งยืน | 8.46 | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | สสล. | OKR9208 OKR9209
3 | โครงการรณรงค์วินัยพลเมือง แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร | 5 | ยกเลิกโครงการ | ยกเลิกโครงการ | 0 | สปส. | OKR9208 OKR9209
4 | กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | ได้ประสานหน่วยงานพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยประชาสัมพันธ์และเก็บรวบรวมข้อมูลฯ ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1902/ว 10 ลว. 18 ก.พ. 2568 เรียบร้อยแล้ว | 0 | สงม. | OKR9201- OKR9203